## PNN
EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | OBJETIVO | Sub Programa | SUBPROGRAMA | Responsables | Equipo de Apoyo | ACTIVIDADES | PRODUCTO | Resultado |  |  | CANTIDAD |  |  |  |  | INDICADOR DE RESULTADO (INDICADOR PAI) | Resultado |  |  | Meta
[10 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | 2019 | (unidad de medición de resultados) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | 2019
GOBERNANZA | 1. Hacia un Sistema de Áreas Protegidas completo | 1.1 Promoción de instrumentos para la conformación de un sistema completo | Coordinar el diseño y elaboración de los intrumentos tecnicos, normativos, políticos y de planificación, que le permitan a los actores de la conservación desarrollar los sistemas y las áreas protegidas | 1.1.1. | Gestionar y Concertar la formulación, aprobación e implementación de instrumentos de planificación | CARLINA JARRO | LUCIA CORREA | Promover la Incorporación de acciones tendientes a la conservación In situ de las áreas en instrumentos de planificación y ordenamiento de entes territoriales y autoridades ambientales. | Entidades territoriales y autoridades ambientales que incorporan acciones tendientes a la conservación |  | 0 |  | 10% | 30% | 50% | 50% |  | % de las entidades territoriales y autoridades ambientales que tienen relación directa con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la conservación in situ de las áreas en sus instrumentos de planificación y ordenamiento. |  | 0% |  |  | 30% | 50% | 50% | 100%
[8 empty] | Promover los espacios de construccón de políticas públicas que garanticen el reconocimiento, incorporación del SINAP en los procesos de desarrollo. | Espacios de construcciòn de políticas públicas desarrollados | [5 empty] | 1 | 1 |  | Instancias de política gubernamental al nivel nacional, incorporan y desarrollan temas relacionados con la planificación y conservación del SPNN |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 5
[8 empty] | Incorporar temas relacionados con la Planificación y conservación integral del SPNN en Planes de Desarrollo Sectorial. | Documentos con temas relacionados con la planificaciòn y conservación integral del SPNN identificados |  |  |  |  | 1 |  |  |  | No. De Planes de desarrollo sectorial, incorporan temas relacionados con la planificación y conservación integral del SPNN |  | 0 |  |  | 4 | 5 | 5
GOBERNANZA |  |  |  | 1.1.2 | Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice la administraciòn y manejo de los PNN y la coordinaciòn del SINAP, como misiòn institucional de Parques | JENNY MARTINEZ | JULIETA RAMOS | Elaborar, gestionar y expedir instrumentos de política para cumplimiento misional | Instrumentos de politica gestionados |  |  |  |  | 5 | 7 | 12 | 0 | Instrumentos de politica y normativos elaborados, ajustados, propuestos y gestionados para el cumplimiento misional, a partir del diagnóstico de necesidades realizado en 2011 |  | 0% |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
[6 empty] | CONSTANZA ATUESTA | CONSTANZA ATUESTA | Elabrar, gestionar y expedir instrumentos normativo para cumplimiento misional | Instrumentos normativos gestionados |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0 | Instrumentos normativos expedidos para el cumplimiento misional |  | 0 |  |  |  | 5 | 5
DEMANDA |  |  |  | 1.1.3. | Diseñar e implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistemicos. | CARLOS MARIO TAMAYO | CARLOS MARIO TAMAYO | Elaborar, ajustar y socializar valoraciones económicas de las areas SPNN identificadas como potenciales. | No de areas con propuesta de valoración económica ajustada |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | Servicios ambientales con instrumentos para su valoración, negociación y reconocimiento ajustados e implementados en las áreas protegidas del sistema identificadas como potenciales a partir del diagnóstico realizado en 2011 |  | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 3
[9 empty] | Socializaciòn de las propuestas de valoración económica |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Generar los instrumentos para los servicios ambientales priorizados | Instrumentos diseñados e implementados |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
GOBERNANZA |  |  |  | 1.1.4. | Contar con un sistema de información que facilite la toma de decisiones | CAROLINA JARRO | PAOLA DEVIA | Desarrollar la fase de infraestructura y tecnología habilitadora del sistema | % de avance de la implementación de las acciones programadas en la fase |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 100% | Un (1) sistema de informacion interoperable que contenga los componentes administrativos, técnicos, financieros y geográficos diseñado y en implementacion. | [7 empty] | 1
[8 empty] | Desarrollar la fase de aplicaciones y grarntizar su articulación | % de avance de la implementación de la fase de aplicaciones |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 100%
[8 empty] | Implementar la fase de gestión y producción de Información | % de avance de la implementación de la fase de producción de la información |  |  |  | 2% | 10% | 20% | 20% | 100%
GOBERNANZA |  | 1.2 Mejoramiento de las condiciones de gobernanza de los actores del sistema | Establecer mecanismos de empoderamiento para que los actores de la conservación cuenten con las condiciones adecuadas para realizar el mejor gobierno de las áreas protegidas. | 1.2.1 | Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio | CARLOS ARROYO | CARLOS ARROYO | Definir un plan de trabajo para la formulación de estrategias especiales de menejo en coordinación con las areas protegidas | Plan de trabajo concertado |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  | No. De resguardos indigenas traslapados con las areas del SPNN con planes especiales de manejo suscritos y en implementacion. |  | 5 |  | 1 | 2 | 2 | 10 | 15
[8 empty] | Identificar las comunicades de base (indigenas o negritudes) interesadas en la construcción de REM o Acuerdos de Uso y Manejo. | Informe realizado sobre las comunidades de base identificads |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5
[8 empty] | Definir las Líneas estratégicas de cada REM o Acuerdos de Uso y Manejo que se proyecte adoptar | Rem o acuerdos de Uso y manejo con líneas estratégicas definidas |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  | No. De comunidades de grupos étnicos que hacen uso regular o permanente de las areas del SPNN con acuerdos suscritos y en implementación |  | 14 |  | 1 | 5 | 6 | 26 | 38
[8 empty] | Adoptar e implementar los REM o Acuerdos de Uso y Manejo | Régimen Especial de Manejo ó Acuerdos de uso y Manejo adoptados que incluyan Plan estratégico de implementación. |  | 5 |  | 1 | 2 | 2 | 10
RIESGO |  |  |  | 1.2.2. | Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas | YASMIN GONZALEZ | YASMIN GONZALEZ | Formular Planes de Contingencia en Riesgo Público para las áreas del Sistema de Parques. | Planes de Contingencia aprobados y en implementación |  | 6 |  | 38 | 12 | 0 | 56 |  | % de las áreas del SPNN cuentan con planes de contingencia para la gestión del riesgo generado por el ejercicio de la autoridad ambiental. |  | 12% |  | 80% | 100% |  | 100%
[8 empty] | Atender las situaciones de riesgo que presente el personal de las áreas protegidas | Situaciones de riesgo atendidas oportunamente |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Atender asesorar y acompañar los procesos judiciales que se instauren por delitos ambientales al interior de las áreas protegidas y que sean notificados a la Oficina de Gestión del Riesgo | Procesos penales instaurados, que se acompañan desde la Oficina de Gestion del Riesgo |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Un (1) plan estratégico de seguridad para las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales diseñado y en implementación | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | Capacitar al personal de las áreas protegidas en situaciones de riesgo que afecten su gobernabilidad (minas, delitos y autoprotección) | Áreas protegidad capacitadas |  |  |  | 40% | 70% | 100% | 100%
[8 empty] | Diseño e implementación de un Plan Estratégico de seguridad para las áreas del sistema de parques | Plan estrategico diseñado |  |  |  |  | 1 |  | 1
GOBERNANZA |  |  |  | 1.2.3. | Promover la vinculación efectiva de actores estratégicos en las instancias nacionales y regionales de participación del SINAP. | CAROLINA JARRO | LUCIA CORREA | Impulsar el funcionamiento y participación de actores estratégicos en las Mesas Temáticas del Memorando de Entendimiento (Prioridades de Conservación, Investigación y Monitoreo, Comunicaciones, Sostenibilidad Financiera), para la implementación del Plan de Acción del SINAP en todas las escalas. | Mesas temáticas formalizadas y en funcionamiento |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 |  | % de actores sociales e institucionales participando en instancias operativas del SINAP. |  | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Promover mecanismos de participación de los Actores de conservación privada y voluntaria en las instancias operativas del SINAP | Instancias del SINAP (Sistemas Regionales, Sistemas Temáticos, Memorando de Entendimiento) con participación de actores de onservación privada y voluntaria |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 3
[8 empty] | Establecer lineamientos para la conformación y consolidación de los subsistemas regionales y temáticos de áreas protegidas | Planes de trabajo de subsistemas que reconocen los lineamientos conceptuales y metodológicos |  |  |  | 2 | 5 | 8 | 8 |  | Número de Subsistemas del Sinap, 6 regionales y 6 temáticos cumplen las caracteristicas asociadas a un sistema completo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12
[8 empty] | Formalizar las instancias de trabajo de los subsistemas regionales de áreas protegidas | Documentos de formalización de cada uno de los subsistemas regionales | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 6
[8 empty] | Diseñar e implementar el proceso de registro de áreas protegidas en el marco del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) y el Sistema de Información Ambiental para Colombia – SIAC | Inventario oficial de áreas protegidas del SINAP en implementaciòn |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | % de las areas protegidas del SINAP se encuentran en el registro único nacional de áreas protegidas |  | 0% |  |  |  | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Desarrollar e implemetar un sistema de categorias de manejo de areas protegidas del SINAP | Propuesta de un sistema de categorias de manejo de areas protegidas del SINAP |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Sistema de categorías de manejo de áreas protegidas del SINAP desarrollado e implementado. |  |  |  |  | 50% | 100% | 100%
GOBERNANZA |  |  |  | 1.2.4 | Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas dando respuesta a las principales presiones y amenazas | CAROLINA JARRO | CAROLINA JARRO | Priorizar las principales presiones y amenazas de las Regiones que requieren apoyo desde la linea de educación ambiental y formular un plan de trabajo de educación y comunicación | Direcciones Territoriales con Planes de trabajo regionales de las estrategías educativas |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | % de las Areas del SPNN están implementando procesos educativos orientadas a la valoración social en los escenarios formal e informal, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental |  | 0% |  | 20% | 30% | 50% | 50% | 100%
[8 empty] | Diseñar herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación de las estrategías educativas regionales en el marco del Comité Nacional | No. De documentos diseñados |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
[8 empty] | Realizar seguimiento a la implementaciòn del plan de trabajo se educaciòn y comunicaciòn en los niveles nacional, regional y local. | Reporte de avance a los planes de trabajo consignados en la matriz de seguimiento |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 36
[8 empty] | Establecer alianzas para la implementación de las estrategías educativas | Convenios y alianzas estratégicas adoptadas con otros actores . |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
[8 empty] | Realizar procesos de convocatoria, selección y capacitación de personal que ingresa anualmente al Programa de Guardaparques Voluntarios | No. Personas vinculadas anualmente al programa Guardaparques Voluntarios |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
[8 empty] | Generar espacios de discusión y capacitación que permitan la valoración social en las Areas Protegidas | No de eventos sobre educación ambiental en Areas Protegidas |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
OFERTA | 2. Hacia un Sistema de Áreas Protegidas ecológicamente representativo | 2.1 Identificación de sitios prioritarios para la conservación in situ | Coordinar y promover el proceso de identificación y definición de prioridades de conservación in situ para el SINAP | 2.1.1. | Consolidar un portafolio de país que incluya la identificación de vacíos y la definición de prioridades | CAROLINA JARRO | LUCIA CORREA | Identificar ecosistemas no representados o pobremente representados en el SINAP y priorizar sitios para conservación sin situ de biodiversidad. | Mapa de sitios prioritarios para conservación in sin titu de biodiversidad a escala nacional definidos |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | % de los sitios prioritarios definidos en las diferentes escalas: nacional, regional y local (departamental) a partir de la identificación de vacíos actualizado | [6 empty] | 0% | 100%
[8 empty] | Socializar y posicionar el mapa de sitios prioritarios para la conservación in situ de biodiversidad a escala nacional, para la toma de decisiones. | Entidades del orden nacional que utilizan el mapa de prioridades |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 5
[8 empty] | Actualizar el ejercicio de identificación de vacíos y definición de prioridades de conservación in situ de biodiversidad a escala nacional, a partir de la versión actualizada de mapa de ecosistemas para el país. | Mapa de sitios prioritarios para conservación in sin titu de biodiversidad a escala nacional, regional y local definidos y actualizados | [5 empty] | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Generar una plataforma para la toma de desiciones, que recopile los diferentes estudios de prioridades de conservación in situ de biodiversidad existentes en el país | Plataforma elaborada que recopila los diferentes estudios de prioridades de conservación | [5 empty] | 1 | 1
OFERTA |  | 2.2 Declaración y ampliación de áreas protegidas | Aumentar la representatividad ecológica a través de la declaración de nuevas áreas y optimizar el diseño de las existentes en procura de su mayor integridad | 2.2.1. | Incrementar la representatividad ecosistémica del país mediante la declataroria o ampliación de áreas del SPNN |  |  | Adelantar los estudios biofísicos y socioeconómicos y los procesos de coordinación con actores locales e institucionales que sustenten los procesos de declaratoria de nuevas áreas y ampliaciones del SPNN | Propuesta preliminar de documento sintesis presentado a la Academia Colombiana de Ciencias Colombianas Físicas y Exáctas |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |  | % de las unidades no representadas definidas por Parques Nacionales han sido incluidas dentro del SPNN. |  | 55% |  | 60% | 70% | 85% | 85% | 100%
[8 empty] | Realizar las consultas previas con las comunidades presentes en las àreas a declarar, de acuerdo a los requerimientos y coordinación con el Ministerio del Interior. | Consultas previas protocolizadas con las comunidades de nuevas áreas y ampliaciones. |  |  |  | 15 | 2 | 1 | 18
[8 empty] | Elaborar el documento tècnico que sustenta la declaratoria del área protegida y presentarlo a la academia de ciencias exactas, físicas y naturales | Documento sintesis con sustentación de la declaratoria o ampliación presentado a la Academia Colombiana de Ciencias Naturales Físicas y Exáctas. |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5
[8 empty] | Proyectar la resolución para la declaratoria o ampliación de las nuevas áreas o ampliaciones del Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Proyecto de Resolución con la declaratoria y ampliaciones de la nueva área protegida elaborada |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  | Nuevas hectáreas incorporadas en el sistema Nacional de Áreas protegidas SINAP |  |  | 645000 | 765000 | 1000000 | 590000 | 3000000
OFERTA | 3. Efectividad en el manejo de las Áreas Protegidas y los Sistemas que lo Conforman | 3.1 Preservación del estado de conservacion de la diversidad biológica | Desarrollar acciones de preservación, protección o restauración para mantener y mejorar la integridad de las áreas protegidas | 3.1.1. | Adelantar procesos para el manejo de poblaciones silvestres de especies priorizadas | CAROLINA JARRO | CAROLINA SORZANO | Diseñar Guía para la construcción del Programas de conservación en especies para PNN | Guia Diseñada |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Programas de manejo de valores objeto de conservación definidos para el sistema al nivel de especie, adaptados e implementados en el SPNN |  | 0 |  |  | 2 | 4 | 4 | 0
[8 empty] | Elaborar programas de conservación de especies VOC en áreas protegidas. | Programas de Conservaciòn Elaborados |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
[8 empty] | Implementar los Programas de Conservaciòn elaborados | Informes de avance de la implementaciòn de los programas |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 8 |  | Una especie o ensamble o grupo de especies definido como objeto de conservación del SPNN mantiene poblaciones viables en areas del sistema y sus zonas de influencia |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1
RIESGO |  |  |  | 3.1.2. | Mantener la dinámica ecológica de paisajes y ecosistemas con énfasis en aquellos en riesgo y/o alterados. | CAROLINA JARRO | CAROLINA SORZANO | Identificar Ecosistemas que son ùnicos irremplazables o estàn sub representados con presiones | Mapa de Ecosistemas en riesgo |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | % de paisajes y ecosistemas identificados en el 2010 en estado de conservación deseable con énfasis en aquellos en riesgo. |  |  |  | 7% | 17% | 25% | 25% | 50%
[8 empty] | Analizar la variabilidad climática en regiones priorizadas segùn el anàlisis de Ecosistemas en riesgo y definiciòn de medidas de adaptaciòn | Documento con anàlisis regionales de variabilidad climatica formulado. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6
[8 empty] | Incorporar acciones de adaptaciòn y mitigaciòn en la Planeacion del manejo de las Areas protegidas | Planes de manejo con medidas incorporads |  |  |  |  | 24 | 32 | 56
DEMANDA |  | 3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica natural y cultural | Prevenir y mitigar presiones que puedan afectar negativamente los elementos naturales y culturales que caracterizan las áreas protegidas y los sistemas que conforman | 3.2.1 | Ordenar usos, ocupación y tenencia en las áreas del SPNN, incorporando a colonos, campesinos y propietarios a través de procesos de restauración ecológica, saneamiento y relocalización con el fin de garantizar la conservación del SPNN. | NUBIA WILCHES | CONSTANZA ATUESTA | Identificar la propiedad de las tierras al interior de PNN y realizar su diagnóstico técnico, catastral, jurídico (estudio de títulos) y ambiental | Diagnósticos elaborados sobre las propiedades identificadas |  |  | 1 | 291 | 376 | 377 | 1045 |  | Número de predios al interior de las áreas protegidas saneados o en proceso de saneamiento predial, adquisición y tenencia material de Parques Nacionales Naturales |  |  |  | 291 | 376 | 377 | 1045
[8 empty] | Actualizar la información de títulos en Notaria así como la información del Folio de Matricula en la Oficina de Instrumentos Públicos. | Predios con titulos actualizados y Folios de Matricula gestionados |  |  | 1 | 291 | 376 | 377 | 1045
[8 empty] | Actualizar la información Catastral en la Territorial de Catastro IGAC | Predios con información catastral actualizada |  |  | 1 | 291 | 376 | 377 | 1045
[8 empty] | Realizar el seguimiento a los predios según estado: Predio Saneado, Predio en Proceso de Saneamiento, Predio adquirido, Predio con Tenencia material por parte de PNN. | Matriz de seguimiento actualizada |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | CAROLINA JARRO | CAROLINA JARRO | Realizar diagnóstico sobre la problemática de uso, ocupación y tenencia de tierras en las Areas Protegidas | Documento diagnóstico elaborado |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | % de las hectareas ocupadas al 2010 y priorizadas, tienen implementadas estrategias asociadas a temas de ocupación, uso y tenencia |  | 0% |  |  | 10% | 25% | 25% | 50%
[8 empty] | Desarrollar los lineamientos institucionales para el manejo de la problemática de uso, ocupación y tenencia en la areas protegidas. | Resolución de adopción de Lineamiento Institucional |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas e indicadores contenidas en los lineamientos institucionales para el manejo de la problemática de uso, ocupación y tenencia en la areas protegidas. | Reportes de cumplimiento de las metas planteadasrealizados con base en el sistema de monitoreo | [5 empty] | 2 | 2
[8 empty] | Promover compromisos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas para dar solución a la problemática de uso, ocupación y tenencia de tierras en las áreas protegidas del SPNN. | Póliticas, convenios y alianzas estratégicas con el MADR y sus entidades adscritas adoptados. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
[8 empty] | Promover compromisos de otros sectores para dar solución a la problemática de uso, ocupación y tenencia de tierras en las áreas protegidas del SPNN. | Póliticas, convenios y alianzas estratégicas con otros sectores adoptados. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[9 empty] | Planes de Trabajo de las Agendas Interministeriales en implementación |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
OFERTA |  |  |  | 3.2.2 | Promover la armonización del ordenamiento en las zonas aledañas a los PNN a través de los instrumentos de ordenamiento territorial garantizando que la destinación del suelo sea consecuente con la zonificación prevista en los Planes de manejo de los PNN | CAROLINA JARRO | CAROLINA SORZANO | Definir lineamientos para la armonización del ordenamiento en las zonas aledañas a los parques a través de los instrumentos de ordenamiento de los municipios, departamentos y CARs | Guía de lineamientos ajustada |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | % De Areas del SPNN q han determinado sus zonas amortiguadoras |  | 2% |  |  |  | 50% | 50% | 50%
[8 empty] | Capacitar a las Direcciones Territoriales, Areas Protegidas y entidades territoriales en la implementación de los lineamientos | No. De Capacitaciones generadas |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
[8 empty] | Identificar las necesidades de definición de áreas con función amortiguadora en los planes de manejo y priorizar las mismas | Planes de Manejo que incorporan la funciòn amortiguadora |  |  |  | 0 | 27 | 29 | 56
[8 empty] | Participar en la construcción de propuestas de zonas con función amortiguadora en áreas priorizadas | No. Areas con propuestas de Zonas con funciòn amortiguadora formuladas |  |  |  | 6 | 12 | 10 | 28
[8 empty] | Promover y lograr el cumplimiento de la funciòn amortiguadora | No. Areas protegidas que incorporan en los instrumentos de ordenamiento territorial las propuestas de Zonas con funciòn amortiguadora | [5 empty] | 28 | 28 | 56 | % de areas del sistema de PNN promueven y logran el cumplimiento de la funcion amortiguadora |  | 17% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
RIESGO |  |  |  | 3.2.3. | Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales | YASMIN GONZALEZ | YASMIN GONZALEZ | Apoyar en atención de situaciones de emergencia por fenomenos naturales o incendios forestales en las Areas protegidas que lo requieran | % de emergencias apoyadas en la vigencia oportunamente |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | % de las áreas del sistema de PNN con planes de emergencia articulados con las instancias de coordinación correspondientes. |  | 9% |  | 13% | 20% | 45% | 45% | 100%
[8 empty] | Capacitar al personal de las áreas protegidas en prevencion y antencion de emergencias y primeros auxilios y como primeros respondientes. | % de areas protegidas capacitadas |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Orientar técnicamente a las áreas protegidas en la formulación del plan de emergencia y contingencia que respondan a sus principales amenazas | No. De Areas Protegidas acompañadas |  |  |  | 8 | 9 | 9 | 0
[6 empty] | CAROLINA SORZANO | CAROLINA SORZANO | [10 empty] | % de los Planes de Contingencia que respondan a cada una de las amenazas identificadas en las áreas del SPNN, en marcha, articulados con los Comités Locales y Regionales de Prevencion y Atencion de Desastres. (CLOPAD´s y CREPAD´s) y que cuentan con la dotación para actuar como primer respondiente |  | 69% |  | 75% | 80% | 100% | 100%
[8 empty] | Implementar planes de acción para especies invasoras priorizadas para el SPNN | Planes de Acción implementados |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | % de especies invasoras priorizadas en el 2010, para el SPNN, con planes de accion que permitan disminuir la presion a los valores objetos de conservación |  | 0% |  | 20% | 70% | 100% | 100%
DEMANDA |  |  |  | 3.2.4 | Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN | CAROLINA JARRO | CAROLINA SORZANO | Desarrollar acciones para regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de las áreas del Sistema de Parques | Estrategias de conservación a partir del uso y aprovechamiento en implementación |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | % de especies o ecosistemas definidos como objetos de conservación del SPNN y con presión por uso y aprovechamiento han mejorado su condición de estado, conforme a criterios de sostenibilidad |  | 0% |  |  | 5% | 10% | 10% | 50%
[7 empty] | CAROLINA SORZANO - JORGE LOTERO | Realizar el análisis de amenazas y presiones en las áreas protegidas como insumo para la actualización y/o reformulación de los planes de manejo. | Capitulo de amenazas y presiones identificadas incluido en los Plnes de Manejo. |  |  |  | 20 | 30 | 45 | 45
[8 empty] | Generar instrumentos juridicos que permitan la suscripcion de acuerdos según el tipo de actor involucrado | Documentación técnica para suscribir acuerdos transitorios con propietarios y mejoratarios |  |  |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | Documentación técnica para suscripción de acuerdos transitorios con pescadores |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
[9 empty] | Documentación técnica para suscripción de acuerdos de relocalización | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | Identificar y priorizar áreas protegidas, sitios y ecosistemas terrestres, marinos, costeros y humedales interiores que requieran acciones de restauración | Documento y Mapa de ecosistemas priorizados |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Elaborar la Guia Técnica para la restauración ecológica y monitoreo. | Guia elaborada |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Implementar acciones de restauración ecológica con el fin de mejorar sus condiciones de estado. | Hectareas en proceso de Restauracion Ecologica |  |  | 761.49 | 800 | 2000 | 1439 | 5000.49
[8 empty] | Vincular a a las áreas protegidas en procesos de ordenamiento ambiental de recursos hidrobiológicos y pesqueros. | Areas protegidas vicnuladas al proceso de ordenamiento ambiental de recursos hidrobiológicos y pesqueros |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | % de las areas del sistema priorizadas en el 2010, hacen parte de procesos de ordenamiento regional de los recursos hidrobiologicos y pesqueros, incorporando e implementando acciones para la conservacion del SPNN |  | 0% |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
[18 empty] | % de disminución del número de unidades económicas de pesca que afectan las áreas del sistema de PNN |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 50%
[8 empty] | Cuantificar y cualificar las presiones que afectan al SPNN por otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones de autorizaciones permitidas. | Matriz de análisis de las presiones por actividades permitidas en las áreas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | % de las presiones que afectan al SPNN por el otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones de actividades permitidas en las áreas protegidas que conforman el mismo, cualificadas y cuantificadas. |  | 0% |  |  |  | 40% | 40% | 100%
[8 empty] | Emitir directrices de manejo del ecoturismo en el SPNN | Resoluciòn de adopción |  |  |  | 900% |  |  | 900% |  | % de áreas con vocación ecoturística han mantenido o mejorado el estado de conservación de sus VOC a través de la implementación de planes de uso público |  | 0% |  |  |  | 40% | 40% | 100%
[8 empty] | Desarrollo e implementación de Planes de Uso Público en el áreas con vocación ecoturistica | Areas con vocación turistica implementan Planes de uso público | [5 empty] | 40% | 40% | 100%
[6 empty] | CAROLINA JARRO | JORGE LOTERO | Prevenir y mitigar presiones que puedan afectar negativamente los elementos naturales y culturales de las áreas del Sistema | Actos Administrativos frente a infracciones ambientales |  |  |  | 80% | 85% | 90% | 90% |  | % de las presiones priorizadas a 2010 para el SPNN, originadas por infracciones ambientales, intervenidas mediante el ejercicio efectivo de la función sancionatoria y/o a través de procesos penales |  | 0% |  |  |  | 40% | 40% | 100%
[8 empty] | Adelantar procesos sancionatorios ambientales (Tramitar pasivos y resolver recursos) que lleguen por competencia a la Subdirecciòn de Gestiòn y Manejo | Matriz de seguimiento a procesos sancionatorios actualizada |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Diagnóstico del estado procesal de los expedientes |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[9 empty] | % Actos Administrativos y Oficios proferidos en virtud de resolver el pasivo. |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100%
OFERTA |  | 3.3 Generación de elementos de conectividad para mejorar la viabilidad | Promover y adelantar acciones tendientes a mejorar la conectividad del sistema de áreas protegidas | 3.3.1 | Contribuir al ordenamiento del territorio aportando a la conectividad de la estructura ecológica principal del pais teniendo como núcleo las Areas Protegidas. | CAROLINA JARRO | CAROLINA SORZANO | Elaborar un instructivo metodológico para el análisis de estructura ecológica e integridad ecológica ,tomando como unidades de análisis las coberturas o ecosistemas. | Instructivo metodológico elaborado |  |  |  | 1 |  |  |  |  | % de los subsistemas regionales del SINAP identifican la EEP de su región, con las areas del SPNN como nucleo, y promueven e implementan figuras de ordenamiento para su consolidación. |  | 0% |  |  |  | 20% | 20% | 100%
[8 empty] | Realizar análisis de integridad Ecologica en las Areas Protegidas del Sistema de Parques | Documento con los análisis de integridad y las recomendaciones vinculadas a la planeación de manejo del area |  |  |  | 14 | 21 | 21 | 56
[8 empty] | Socializar los resultados de los análisis de Integridad con otras autoridades para la inclusión de las recomendaciones en el ordenamiento del territorio | No. de instrumentos de Planeación y Ordenamiento regionales y locales que incorporan las recomendaciones |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
OFERTA |  | 3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y Posicioamiento del SPNN | Empoderar al SPNN a través de componentes de gestión que le permitan el cumplimiento de su misión institucional | 3.4.1. | Desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas, para la toma de decisiones de PNN. | CAROLINA JARRO | CAROLINA SORZANO | Identificación de los Valores Objeto de Conservación - VOC a nivel de Sistema y área de PNN. | % Valores Objeto de Conservación a nivel de Sistema seleccionados. |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | % de los VOC definidos para el sistema cuentan con una línea base de información actualizada conforme a los ejercicios de planificación para el manejo de las áreas y el sistema |  | 0% |  | 20% | 50% | 100% | 100% | 0%
[9 empty] | Número de Áreas Protegidas con Valores Objeto de Conservación seleccionados |  |  |  | 3 | 30 | 23 | 56
[8 empty] | Diseño de un Programa de Monitoreo para analizar el seguimiento a los Valores Objeto de Conservación que permita la toma de decisiones del manejo. | Programas de Monitoreo diseñados, ajustados a l aplaneaciòn del manejo del area |  |  |  | 9 | 24 | 23 | 56
[9 empty] | Número de temáticas con reportes generados por el sistema de información de monitoreo |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 20
[8 empty] | Orientar a través de las Direcciones Territoriales a las Areas Protegidas en la priorización de líneas de investigación acorde a la Planeación de Manejo y a los Lineamientos Institucionales. | Número de áreas protegidas con líneas de investigación priorizadas en el marco de la planeación del manejo. |  |  |  | 27 | 20 | 9 | 56
[8 empty] | Promover el desarrollo de investigación en parques a través de institutos de investigación, universidades, entre otros de acuerdo a las líneas priorizadas | Número de investigaciones en ejecución, en articulación con la Estrategia Nacional de Investigación. |  |  |  | 6 | 10 | 15 | 31
GOBERNANZA |  |  |  | 3.4.2. | Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales de la Entidad. | NUBIA WILCHES | JASMITH GARCIA | Definir un apropuesta de estuctura organizacional y gestionarla ante la instancias competentes | Propuesta elaborada |  |  | 1 | [5 empty] | % de una propuesta de estructura organizacional que responda a las necesidades del sistema, gestionada ante las instancias competentes |  | 0% | 12% | 12% | 12% | 100% | 100%
|  | Lograr cambios reales en la situación de manejo de las Areas protegidas y de los sistemas y de los avances en el cumplimiento de los objetivos de conservación definidos, teniendo en cuenta el horizonte de Planeación establecido | [5 empty] | Articular las diferentes dependencias de la Entidad para implementar el Plan de Capacitación. | Politica de capacitación implementada |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | % de implementación, seguimiento y adaptación de los programas de capacitación definidos en el Plan de capacitación de la Entidad. |  | 0% |  | 60% | 80% | 100% | 100%
[8 empty] | Promover actividades de Salud Ocupacional encaminadas a la prevención y control de enfermedades profesionales y seguridad industrial | % de ejecución de las actividades del programa de Salud Ocupacional |  |  |  | 85% | 85% | 85% | 85% |  | % de implementación, seguimiento y adaptación de los programas de Bienestar definidos en el Plan Institutcional de Bienestar Social |  | 0% |  | 60% | 80% | 100% | 100%
[8 empty] | Promover la participación del talento humano al servicio de la Unidad de Parques en programas de Bienestar Social, con el fin de mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los funcionarios. | % del Telento Humano beneficiado con programas de Bienestar social |  |  |  | 80% | 80% | 80% | 80%
GOBERNANZA |  |  |  | 3.4.3 | Implementar un sistema de Planeación Institucional, sistema de gestión y mecanismos de Evaluación. | JENNY MARTINEZ | ERNESTO BERMUDEZ ANALINDA TORRES | Formular los Planes Operativos Anuales | Planes Operativos Anuales |  |  |  | 63 | 63 | 63 | 63 |  | % de sistema de Planeación institucional estandarizado y en implementación para el SPNN, que responda a las normas técnicas de calidad y MECI. |  | 25% |  | 60% | 80% | 100% | 100%
[8 empty] | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Planes de Acciòn Cuatrienales formulados |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Planes estratégicos territoriales adoptados | [5 empty] | 6 | 6
[9 empty] | Módulo con politica de transparencia, participaciòn y servicio al ciudadano |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Módulo de gestión del Talento Humano |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Módulo con politica de eficiencia administrativa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Módulo de gestión financiera |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Fases de Gobierno en Línea en implementación |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
[8 empty] | Formulación de indicadores de eficacia eficiencia y efectividad de la entidad | Hojas Metodológicas de Indicadores elaboradas. |  |  |  | 28 | 16 | 0 | 44
[8 empty] | Seguimiento y Evaluación de la gestión institucional a partir de la implementación de indicadores de eficacia eficiencia y efectividad de la entidad | Reportes de seguimiento sobre los indicadores formulados |  |  |  |  | 44 | 44 | 44
[8 empty] | Realizar seguimiento tanto fisico y presupuestal a los instrumentos de Planeación y generar los reportes de avance de la implementaciòn. | Informes elaborados (Ejecución del POA, PAI, PDA, Acuerdos de Gestion , entre otros.) |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100%
[9 empty] | Reportes de seguimiento en el marco del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | Matriz de seguimiento a la Ejecución presupuestal actualizada |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Actualizar la documentaciòn del Sistema de Gestión de la Calidad conforme los requisitos de la norma NTCGP 1000 | Documentaciòn actualizada |  |  |  | 60% | 40% | 0% | 100%
[8 empty] | Identificar oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Gestiòn de Calidad SGC. | Plan de mejora del SGC |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
[8 empty] | Actualizar y realizar seguimiento a la matriz de riesgos institucional | Matriz de riesgos institucional actualizada |  |  |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | Reportes de seguimiento a la Matriz de riesgos institucional |  |  |  |  | 3 | 4 | 7
[8 empty] | Adelantar el proceso para la certificación de acuerdo a la norma NTCGP 1000. | Pre auditoria realizada al SGC |  |  |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | Sistema de Gestión de Calidad certificado | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | Realizar las auditorias integrales | Programa de auditorias integrales implementado |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[8 empty] | Diseñar herramientas metodológicas para la formulación seguimiento y evaluación de lineamientos institucionales. | Documento con la metodología |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | CAROLINA JARRO | CAROLINA JARRO | Implementar la herramienta de análisis de efectividad del manejo en las áreas protegidas con participación social - AEMAPPS | Areas protegidas con la herramienta AEMAPPS implementada | 10 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56
[8 empty] | Reformular y/o actualizar los planes de manejo de las Areas Protegidas. | Planes de Manejo adoptados. |  |  |  | 0 | 33 | 23 | 56
GOBERNANZA |  |  |  | 3.4.4. | Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y consolidar la cultura de la comunicación al interior | LAURA GARCIA | ADRIANA BELTRAN | Impulsar la participación de PNN en espacios internacionales de Cooperación para la negociación e incidencia en temas de su competencia. | Documentos formulados o concertados en el marco de iniciativas internacionales. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | Número de eventos de carácter internacional de alto nivel, en los cuales se incide en términos de negociación, posicionando la gestión del SPNN |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
[8 empty] | Realizar el seguimiento a la implementación de los acuerdos internacionales a travès de una matriz diseñada para tal efecto | Reportes de seguimiento a los acuerdos internacionales |  |  |  |  | 3 | 4 | 7
[6 empty] | LUIS ALFONSO CANO | MARCELA RODRIGUEZ | Informar a la población nacional sobre el Sistema de Parques Nacionales Naturales y los bienes y servicios ambientales del mismo | Notas publicadas |  |  |  | 500 | 650 | 650 | 1800 |  | % de la poblaciòn que habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican las Direcciones Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo, en el marco de la medición anual de medios |  | 9.2% | 12% | 15% | 20% | 30% | 30%
[8 empty] | Consolidar la cultura de la comunicación al interior de la entidad para mejorar el flujo y apropiación de procesos comunicativos. | Mensajes emitidos a través de los canales de comunicación interna |  |  |  | 560 | 700 | 700 | 1960 |  | % del talento humano del SPNN haciendo uso de los canales de comunicación interna con el fin de informar y ser informado |  | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50%
[8 empty] | Implementar procesos de comunicación con las comunidades aledañas a las áreas Protegidas para divulgar los temas sobre el Sistema de Parques Nacionales Naturales y los bienes y servicios ambientales del mismo | Colectivos de reporteros comunitarios conformados |  | 5 |  | 8 | 14 | 14 | 14 |  | Número de Areas Protegidas con procesos de comunicación comunitaria implementados |  | 5 |  | 8 | 14 | 14 | 14
GOBERNANZA |  |  |  | 3.4.5. | Fortalecimiento institucional y tècnico de PNN. Fortalecer la capacidad de negociación de recursos de la entidad en los ámbitos local, regional, nacional e internacional | LAURA GARCIA | ADRIANA BELTRAN | Diseñar un portafolio de Oferta y Demanda de Cooperación con base en las prioridades de PNN | Portafolio de Oferta y Demanda de Cooperaciòn. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | % de la disminución de la brecha financiera (precios constantes de 2010) de acuerdo con el plan financiero de fuentes, usos y recursos de la entidad |  | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 30%
[8 empty] | Formular y gestionar Proyectos de Cooperación teniendo en cuenta las tematicas priorizadas por la entidad | Proyectos de Cooperación aprobados respecto de los gestionados |  |  |  | 60% | 60% | 60%
[6 empty] | CARLOS MARIO TAMAYO | CARLOS MARIO TAMAYO | Diseñar la estrategia de sostenibilidad Financiera de Parques Nacionales | Lineamientos para la Estrategia de Sostenibilidad Financiera de Parques. |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Participar en la mesa de Sostenibilidad Financiera del Memorando de Entendimiento. | Reportes de avance en la implementacion de la Mesa temática |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
[8 empty] | Diseñar y gestionar lineamientos para implementar incentivos económicos. | Propuesta de Incentivos económicos para el SINAP |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
[9 empty] | Reportes de avance en la implementacion de incentivos económicos |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4
[8 empty] | Evaluar y ajustar los Instrumentos Económicos y Financieros del SPNN. | Documentos de soporte Jurídico y Económico para la actualización de los instrumentos financieros (turismo, filmación y fotografía, antenas). |  |  |  | 1 | 2 |  | 3
[9 empty] | Resolución de adopción delos instrumentos financieros |  |  |  | 1 | 2 |  | 3
[8 empty] | Implementar esquemas de pagos por servicios ambientales en las areas del SPNN a partir de los lineamientos generados por el Ministerio de Ambiente. | Lineamientos para la implementación de Pagos Por ServicIos Ambientales ( PSA) en áreas del SPNN |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
[9 empty] | Reporte de avance en la implementaciòn de los esquemas de PSA. |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4