## Racionalizacion de tramites_
Nombre de la entidad: |  | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Cundinamarca
Municipio: |  | BOGOTÁ.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 457 |  | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental y Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único | 490 |  | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental y Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único | 491 |  | Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental y Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único | 916 |  | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental y Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos; Dirección Territorial Caribe
Modelo Único – Hijo | 30152 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo | 30153 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo | 30155 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo | 30156 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental y Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo | 30157 |  | Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental y Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único | 31637 |  | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental y Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
PNN |  |  | Trámites de la entidad | PNN | Se realiza una difusión anual a través de diferentes canales tanto internos como externos, pero requiere enfatizarse la periodicidad con la que son divulgados de tal manera que en forma mensual se promueva esta actividad | Promocionar y divulgar periódicamente a través diferentes canales tanto internos como externos los trámites que tiene la entidad, en particular aquellos que están disponibles para su realización a través de plataformas virtuales (VITAL). | Conocimiento de los beneficios que reporta adelantar estos trámites ante la entidad | Promoción y divulgación |  | Productos de comunicación |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo de Comunicaciones y educación ambiental, con base en los insumos que sean suministrados por Grupo de Trámites y evaluación ambiental.Direcciones Territoriales , GPC
Modelo Único – Hijo |  |  | Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en Áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL NOTA: Las Direcciones Territoriales participarán en el proceso de implementación y puesta en funcionamiento del proceso de pagos en línea de acuerdo con los lineamientos que sean impartidos por la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas (GTEA/GSIR). | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnológica |  | Pago en línea |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupo Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera; Procesos Corporativos y Direcciones Territoriales
PNN |  |  | Trámites de la entidad | PNN | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnológica |  | Optimización de proceso o procedimiento interno |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grupos de: Sistemas de información y radiocomunicaciones; Gestión Financiera y Trámites y Evaluación Ambiental.
|  |  | Inscripción de guardarques voluntario |  | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que requiere actualización para soportar las nuevas demandas del programa de guardaparques. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar el fácil acceso y disponibilidad permanente a los interesados | Disponer del servicio totalmente en línea, lo cual le permite al usuario realizar seguimiento permanente del estado de su inscripción. | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Subdirección de Gestión y Manejo de AP - Grupo de Planeación del Manejo.
|  |  | Certificación como guardaparques voluntario |  | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que requiere actualización para soportar las nuevas demandas del programa de guardaparques. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar la generación y entrega oportuna del certificado a los guardaparques. | Disponer del servicio totalmente en línea permitiendo al usuario descargar la certificación de su servicio como guardaparque voluntario en PNN. | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Subdirección de Gestión y Manejo de AP - Grupo de Planeación del Manejo.