## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-2019 | Frente a la depreciación registrada en PNNC a diciembre de 2019 (NEON – Depreciación acumulada), calculada solo para dos años (2018 y 2019) por $1.314.672.919,98, con base en el avalúo 2017, genera una subestimación de la Depreciación Acumulada (Grupo 1685) y sobrestimación de los inmuebles de (Grupo 16) en aproximadamente de $4.982.340.940, con su impacto en Patrimonio. | Aplicación inadecuada de los métodos de ajuste de valor de Propiedad, planta y Equipos (inmuebles) para determinar saldos iniciales a 2018, con ocasión de la transición al nuevo marco normativo contable. Debilidades de control interno contable, en cuanto a incumplimiento de procedimientos y de la normatividad contable. | Implementar el método de ajuste de depreciación de Propiedad, Planta y Equipo de saldos iniciales en la convergencia. | Dar aplicabilidad al método correspondiente y generar los comprobantes en NEON y SIIF | Comprobantes SIIF Nación y NEON | 7 | 2020/07/01 | 2021/12/31 | 78.29 | 0 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-2019 | Dirección Territorial Andes Nororientales: Mediante comprobantes contables 30537 y 30673 de 2019, se registró la baja del activo con placa de inventario 20743 (carpa), quedando pendiente el retiro de la depreciación, generando sobrestimación en el Gasto de pérdidas por baja en cuentas de activos, sobrestimación de la Depreciación Acumulada, con efecto neto en la subestimación del rubro | La anterior situación se presenta por inobservancia de las normas aplicables para el registro contable de bajas, dispuesto en el Manual de Políticas contables PNNC. Debilidades en el sistema de control interno, en el debido seguimiento a los operaciones y registros contables | Realizar conciliación contable de Baja de Bienes SIIF Nación VS Neón | Realizar conciliación semestral de bajas de Bienes (retiro de bienes o siniestros), detallando comprobantes contables individualizados y soportes, vs reporte de bajas de NEÓN bajo los lineamientos dados por Nivel Central. | Conciliación de baja de bienes (retiro de bienes o siniestros) a 30 de junio y 31 de diciembre de 2020 | 14 | 2020/07/01 | 2021/02/28 | 35 | 14 | CUMPLIDA: Se presentan las conciliación de baja de bienes (retiro de bienes o siniestros) a 30 de junio y 31 de diciembre de 2020
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2019 | El saldo de las Cuentas por Cobrar, grupo 13, está representado en un 76% por concepto de Incapacidades ($210.324.082 Pagos por cuenta de terceros), 9% Indemnizaciones ($25.700.000) y un 15% de otros conceptos y tiene un cálculo de deterioro por $53.710.128 . Pagos por cuenta de terceros Según Notas a los estados financieros 2019$ $132.719.614 por incapacidades corresponde a vigencias | Demoras en el acopio de documentación soporte necesaria para ejercer acciones de cobro, dificultades de comunicación entre dependencias en especial con las territoriales y con entes externos, falta de identificación precisa e individualizada de los derechos. | Implementar mecanismos de seguimiento tendientes a dar celeridad a los trámites de siniestros que afecten los bienes de PNNC, con el fin de evitar la prescripción de los mismos, y que pudiesen causar un detrimento patrimonial para la Entidad. | Verificación del reporte mensual de siniestros de las Direcciones Territoriales al Nivel Central. | Reporte mensual de siniestros | 12 | 2020/07/01 | 2021/06/30 | 52 | 12 | CUMPLIDA: Se presentan los reportes mensuales de siniestros de julio de 2020 a junio de 2021
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2019 | El saldo de las Cuentas por Cobrar, grupo 13, está representado en un 76% por concepto de Incapacidades ($210.324.082 Pagos por cuenta de terceros), 9% Indemnizaciones ($25.700.000) y un 15% de otros conceptos y tiene un cálculo de deterioro por $53.710.128 . Pagos por cuenta de terceros Según Notas a los estados financieros 2019$ $132.719.614 por incapacidades corresponde a vigencias | Demoras en el acopio de documentación soporte necesaria para ejercer acciones de cobro, dificultades de comunicación entre dependencias en especial con las territoriales y con entes externos, falta de identificación precisa e individualizada de los derechos. | Implementar mecanismos de seguimiento tendientes a dar celeridad a los trámites de siniestros que afecten los bienes de PNNC, con el fin de evitar la prescripción de los mismos, y que pudiesen causar un detrimento patrimonial para la Entidad. | Reporte, revisión y análisis bimestral de los casos críticos de los siniestros a Nivel Nacional (Direcciones Territoriales y Nivel Central). | Actas de reunión bimestrales para casos críticos | 6 | 2020/07/15 | 2021/08/04 | 55 | 4 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-2019 | El saldo de las Cuentas por Cobrar, grupo 13, está representado en un 76% por concepto de Incapacidades ($210.324.082 Pagos por cuenta de terceros), 9% Indemnizaciones ($25.700.000) y un 15% de otros conceptos y tiene un cálculo de deterioro por $53.710.128 . Pagos por cuenta de terceros Según Notas a los estados financieros 2019$ $132.719.614 por incapacidades corresponde a vigencias | Demoras en el acopio de documentación soporte necesaria para ejercer acciones de cobro, dificultades de comunicación entre dependencias en especial con las territoriales y con entes externos, falta de identificación precisa e individualizada de los derechos. | Implementar mecanismos de seguimiento tendientes a dar celeridad a los trámites de siniestros que afecten los bienes de PNNC, con el fin de evitar la prescripción de los mismos, y que pudiesen causar un detrimento patrimonial para la Entidad. | Realizar reunión semestral para la revisión de los tiempos de prescripción de los siniestros a Nivel Nacional (Direcciones Territoriales y Nivel Central). | Actas de reunión semestrales para casos de prescripción | 2 | 2020/07/01 | 2021/07/17 | 54.43 | 1 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-2019 | Durante el ejercicio del proceso auditor, mediante consulta en el aplicativo EKOGUI , se evidenció que varios procesos judiciales en contra de PNNC, cuya calificación del riesgo era medio, baja y remota, fueron provisionados contablemente, sin atender lo dispuesto en la política contable de PNNC para registro de provisiones, la cual acoge la metodología para el cálculo de la provisión | La anterior situación se presenta por inobservancia de las normas aplicables para el cálculo y registro contable de las provisiones por litigios y demandas en contra de la PNNC, e inadecuada individualización o identificación de obligaciones. Así como por fallas de coordinación entre las diferentes áreas, en este caso la jurídica y contable, lo cual refleja debilidades en sus sistemas. | Realizar revisiones periódicas de registro provisiones y su calificación del riesgo | Realizar la revisión mensual y ajuste Calificación del Riesgo, provisión contable, reporte de cuentas de orden y procesos nuevos en el EKOGUI y remitir reporte al Grupo de Gestión Financiera | Memorando reportando el informe de las provisiones al GGF | 7 | 2020/06/30 | 2021/01/30 | 30.57 | 7 | CUMPLIDA: Se aportan los memorandos reportando el informe de las provisiones al GGF de los meses de junio a diciembre de 2020.
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6-2019 | Durante el ejercicio del proceso auditor, mediante consulta en el aplicativo EKOGUI , se evidenció que varios procesos judiciales en contra de PNNC, cuya calificación del riesgo era medio, baja y remota, fueron provisionados contablemente, sin atender lo dispuesto en la política contable de PNNC para registro de provisiones, la cual acoge la metodología para el cálculo de la provisión | La anterior situación se presenta por inobservancia de las normas aplicables para el cálculo y registro contable de las provisiones por litigios y demandas en contra de la PNNC, e inadecuada individualización o identificación de obligaciones. Así como por fallas de coordinación entre las diferentes áreas, en este caso la jurídica y contable, lo cual refleja debilidades en sus sistemas. | Generar conciliaciones de las provisiones y cuentas de orden de los procesos judiciales | Realizar conciliación contable mensual de provisiones y cuentas de orden de los procesos judiciales | Conciliaciones Contables | 7 | 2020/06/30 | 2021/01/30 | 30.57 | 7 | CUMPLIDA: Se presentaron las conciliaciones Contables de los meses de junio a diciembre de 2020
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8-2019 | En desarrollo de la auditoría se evidenció, que en la información suministrada por PNNC, respecto de los procesos de cobro coactivo, todos concuerdan en tener etapa persuasiva, sin embargo, de conformidad con las fechas de los actos que generan el título valor y la fecha que se libra mandamiento de pago, sugieren que el termino de etapa persuasiva supera los términos de manera importante | La anterior situación se presenta, por deficiencias en el seguimiento y control del cobro persuasivo y la inobservancia de las normas atinentes al reglamento interno de cartera y proceso de jurisdicción coactiva. Así como por deficiencias en el sistema de control interno institucional en lo que tienen que ver en la asignación de responsabilidades de seguimiento y control, la administra | Informes mensuales | Mensualmente el profesional responsable del cobro coactivo de la entidad, detallará mediante un informe al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, si ingresa algún proceso para iniciar cobro persuasivo o coactivo, especificando la fecha exacta para iniciar el cobro persuasivo o coactivo, conforme lo establece el manual interno de cartera de PNNC y el seguimiento correspondiente. | Informes | 12 | 2020/07/05 | 2021/07/05 | 52 | 6 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-2019 | Objeto: Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en desarrollo de su actividad | PNNC no realiza con la debida oportunidad y agilidad administrativa los procedimiento-tos de baja de vehículos. Deficiencia en el sistema de control interno institucional para aplicar con la debida diligencia este procedimiento, que le representó a PNNC un mayor desembolso por el rubro de seguros. | Gestionar las acciones con los organismos competentes para dar agilidad al procedimiento de baja del parque automotor de PNNC, tendientes a disminuir el costo por aseguramiento en la póliza automóviles. | Realizar reuniones cuatrimestrales para revisar avances. | Actas de reunión | 4 | 2020/07/01 | 2021/12/30 | 78.14 | 3 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Estrategia 1 Manejo y uso sostenible de los humedales | Deficiente desempeño institucional después de 17 años no ha implementado la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia expedida en 2002. | Realizar el Inventario de los humedales dentro del Área protegida SFF Guanentá Alto Rio Fonce. | Realizar el inventario de los humedales dentro del Área protegida SFF Guanentá Alto Rio Fonce. | Matriz de Excel y/o shape file | 1 | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 43 | 0 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Estrategia 1 Manejo y uso sostenible de los humedales | Deficiente desempeño institucional después de 17 años no ha implementado la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia expedida en 2002. | Definir el concepto de humedal para Parques Nacionales Naturales de Colombia y generar un análisis para el Sistema de Parques Nacionales Naturales y sus áreas delegadas para su administración, de acuerdo con la directriz e insumos que aporte el Ministerio de Ambiente, como lider de la Politica Nacional de Humedales. | informe tècnico que contenga el concepto de humedal y el analisis técnico y cartográfico de humedales para el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y areas delegadas para su administraciòn de acuerdo a los insumos obtenidos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Informe técnico | 1 | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 43 | 0 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Estrategia 1 Manejo y uso sostenible de los humedales | Deficiente desempeño institucional después de 17 años no ha implementado la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia expedida en 2002. | Formular el Programa de conservación para el Recurso Hídrico en Parques Nacionales. | Formular el Programa de conservación para el Recurso Hídrico en Parques Nacionales-. | Programa de conservación para recurso hídrico formulado | 1 | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 43 | 0 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Gestión institucional zona Cenagosa de Chingaza - | Ineficacia por parte de las entidades encargadas de la administración, conservación y monitoreo del PNN Chingaza para cumplir con las funciones que le han sido asignadas por ley. | Discutir al interior de la Mesa Técnica PNN-ANLA, los detalles del proyecto Chingaza II, para centar y trabajar conjuntamente las acciones a desarrollar y puntos clave a revisar en el momento en el que el proyecto sea presentado a la Autoridad Nacional. Crear una Mesa conjunta PNN-ANLA-EAAB para ahondar en las discusiones técnicas y jurídicas alrededor del proyecto. | Realizar reuniones (según concertaciòn con ANLA para 3er y 4to trimestre de 2020 ) así: -Reunión PNN-ANLA para analizar la información disponible en el marco del proyecto Chingaza II. -Reunión PNN-ANLA para la revisión de documentos una vez el proyecto se presente a la Autoridad Nacional. -Reunión PNN-ANLA-EAAB para discusiones técnicas y jurídicas en torno al proyecto. | Actas de reunión donde se definan compromisos y se realice el seguimiento a los mismos. | 2 | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 43 | 0 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | Gestión institucional zona Cenagosa de Chingaza - | Ineficacia por parte de las entidades encargadas de la administración, conservación y monitoreo del PNN Chingaza para cumplir con las funciones que le han sido asignadas por ley. | Realizar seguimiento semestral por parte del Parque Nacional Natural Chingaza y el Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental, a obras de infraestructura realizadas al interior del área protegida por parte de contratistas de la EAAB y de la misma empresa. | Informes semestrales consolidados con resultados de visitas; reunión con EAAB; Seguimiento mensual actividades constructivas de los consorcios ; observaciones al manejo de cada obra con solicitudes de mejoramiento a cada consorcio y seguimiento a consorcios con observaciones para revisar el acogimiento a los comentarios en su defecto tomar las medidas restrictivas | Informe semestral de seguimiento. | 2 | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 43 | 0 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | Gestión institucional Embalse de San Rafael | Ineficiencia por parte de la CAR para cumplir con las funciones que le han sido asignadas por ley . | Inclusión y reconocimiento de las estrategias complementarias de conservación como uno de los énfasis que plantea el documento propuesto para la fase de formulación de la política pública que desarrolle la visión 2030 para la consolidación del SINAP, la cual se encuentra como un mandato establecido en el plan de desarrollo 2018-2022. | Elaborar la propuesta de documento de formulación de la Política SINAP con visión 2030 bajo la metodología de marco lógico y acciones retroalimentadas en diferentes talleres regionales y conversatorios que buscan el reconocimiento y valoración social e institucional de otras estrategias de conservación | Documento propuesta de política del SINAP con visión 2030 presentada ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1 | 2020-03-24 | 2021-09-30 | 43 | 0 | En ejecución y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H25: GLADYS ESPITIA PENA: Elaborar la propuesta de documento de formulación de la Política SINAP con visión 2030, a partir de la ruta acordada para avanzar en el proceso de formulación bajo la metodología de marco lógico y acciones retroalimentadas en diferentes talleres regionales y conversatorios que buscan el reconocimiento y valoración social e institucional de otras estrategias de conservación