## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2021-11-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 19 | Los Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes por PNNC, no cumplen con su razón de ser frente a la medida preventiva y correctiva; la cual, debe ser aplicada con el propósito de resarcir o enmendar el daño ocasionado por los infractores a los recursos naturales y el medio ambiente, en especial a los servicios ecosistémicos de la Ciénaga Grande de Santa Marta – CGSM. | La desarticulación frente a los pronunciamientos técnico y jurídico y la ausencia de mecanismos de control a los procesos sancionatorios, provocan el desconocimiento y pérdida de la trazabilidad del proceso por parte del personal asignado en la apertura o iniciación y posible sanción a los daños ambientales causados. | Fortalecer las capacidades de los responsables en los equipos técnicos de las Areas protegidas en aras de dar cumplimiento a las etapas procesales de cada proceso administrativo sancionatorio ambiental y asegurar la aplicaciòn e implementaciòn del procedimiento | Realizar espacios de capacitación a los responsables en los equipos técnicos de las áreas protegidas con el fin de fortalecer el conocimiento y sensibilizarlos respecto la importancia de dar cumplimiento a las etapas de los procesos sancionatorios conforme lo establece y define el procedimiento sancionatorio administrativo ambiental . | Listado de asistencia capacitaciones realizadas y presentaciones | 4 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 |  | EQUIPO DE APOYO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 19 | Los Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes por PNNC, no cumplen con su razón de ser frente a la medida preventiva y correctiva; la cual, debe ser aplicada con el propósito de resarcir o enmendar el daño ocasionado por los infractores a los recursos naturales y el medio ambiente, en especial a los servicios ecosistémicos de la Ciénaga Grande de Santa Marta – CGSM. | La desarticulación frente a los pronunciamientos técnico y jurídico y la ausencia de mecanismos de control a los procesos sancionatorios, provocan el desconocimiento y pérdida de la trazabilidad del proceso por parte del personal asignado en la apertura o iniciación y posible sanción a los daños ambientales causados. | Fortalecer la articulación entre el equipo de apoyo jurídico y los equipos técnicos de las áreas protegidas a fin de garantizar el cumplimiento de las etapas procesales y agotar las instancias necesarias para asegurar la aplicación implementación del procedimiento sancionatorio administrativo ambiental | Establecer un plan de trabajo entre el equipo de apoyo jurídico y las Areas protegidas SFF CGSM y VP Isla Salamanca de la Dirección Territorial Caribe y realizar seguimiento bimestral a la ejecución de las actividades de las diligencias | Acta de reunión y anexo Plan de trabajo (1) Actas de verificaciòn y seguimiento bimestral al plan de trabajo por parte del equipo de apoyo jurÍdico de la DTCA a las áreas protegidas DTCA(6) | 7 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 |  | EQUIPO DE APOYO JURÍDICO DE DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE Y ÁREAS PROTEGIDAS CGSM Y VP ISLA SALAMANCA
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 20 | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Dar cumplimiento a las etapas procesales en todas las instancias de los procesos sancionatorios con el fin de velar y asegurar las garantias establecidadas en aras de restablecer los derechos y obligaciones que amparan a la entidad en el cumplimiento de su misiòn. | Designar en las áreas protegidas CGSM y VP Isla Salamanca un servidor de la entidad que preste apoyo a las diligencias de impulso del procedimiento sancionatorio ambiental, para lo cual se estableceran compromisos u obligaciones laborales y/o contractuales que permitan asegurar el cumplimiento de lo anteriormente mencionado y que conlleva actividades de Prevención, Vigilancia y Control | ​ ​Actas de Seguimiento de Compromisos Laborales mensuales y/o Informes de cumplimiento Actividades contractuales mensual.​ | 12 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE Y JEFES DE ÀREAS PROTEGIDAS
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 20 | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Dar cumplimiento a las etapas procesales en todas las instancias de los procesos sancionatorios con el fin de velar y asegurar las garantias establecidadas en aras de restablecer los derechos y obligaciones que amparan a la entidad en el cumplimiento de su misiòn. | Implementar el aplicativo de sancionatorios que conlleva una estandarización de la base de datos sobre los expedientes de procesos sancionatorios de las áreas VP Isla Salamanca y Cienaga Grande de Santa Marta con el fin de garantizar la información resultado del impulso a los procesos y cumplimiento del procedimiento | Informe de Implementación del aplicativo de sancionatorios con periodicidad trimestral sobre los expedientes de procesos sancionatorios de las áreas VP Isla Salamanca y Cienaga Grande de Santa Marta | 4 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 |  | EQUIPO APOYO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 20 | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Dar cumplimiento a las etapas procesales en todas las instancias de los procesos sancionatorios con el fin de velar y asegurar las garantias establecidadas en aras de restablecer los derechos y obligaciones que amparan a la entidad en el cumplimiento de su misiòn. | Realizar seguimiento a la implementación del aplicativo de procesos sancionatorios por parte de la Dirección Territorial Caribe para los procesos de las áreas Cienaga Grande de Santa Marta y VP Isla Salamanca y generar informe por parte del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de los avances de cumplimiento consolidado para remitir al nivel territorial | Informe de cumplimiento de requisitos y avance de ejecución cuatrimestral sobre los expedientes de procesos sancionatorios de las áreas Cienaga Grande de Santa Marta y VP Isla Salamanca consolidado y remitido al nivel territorial | 3 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 |  | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACIÒN AMBIENTAL.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO