## Transparencia y etica
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2023 - Proyecto
1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación
1.1 | Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que expida la Secretaria de Transparencia y la Guía actualizada del DAFP | Versión preliminar documento política administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-04-28
1.2 | Socializar con los responsables de los procesos para recibir propuestas de mejora | e-mail, orfeos y comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación, Direcciones Territoriales y responsables de los procesos | 2023-05-02 | 2023-05-19
1.3 | Analizar las propuestas e incorporar las observaciones que apliquen | Mapa de riesgos de corrupción con ajustes incorporados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-22 | 2023-06-15
1.4 | Formalizar la política conforme a procedimiento de control de documento, publicar y socializar a las partes interesadas. | Versión del documento política administración de riesgos publicado en el portal web y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-16 | 2023-06-23
1.5 | Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos | Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-23 | 2023-06-30
1.6 | Revisar y actualizar la documentación de riesgos incorporando el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | Procedimiento, instructivo y formato mapa de riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-04 | 2023-07-21
1.7 | Asesorar y acompañar la identificación y actualización del mapa de riesgos incorporando los riesgos por lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación, Nivel Central y Direcciones Territoriales | 2023-08-01 | 2023-08-31
1.8 | Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 2023-09-01 | 2023-09-15
1.9 | Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos | Aprobaciones de los líderes de procesos. Divulgación para consulta pública. (banner en página web y correos electrónicos). Publicación el página web del Mapa de riesgos posterior consulta pública. | Nivel Central - responsables de los procesos | 2023-09-18 | 2023-09-29
1.10 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web | Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-03 | 2023-10-03
1.11 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos revisado | Niveles Central, Territorial y local | 2023-01-02 | 2023-12-29
1.12 | Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo | Alertas tempranas Identificadas | Niveles Central (responsables de los procesos), Territorial y local | 2023-01-02 | 2023-12-29
1.13 | Primer Seguimiento al mapa de riesgos | Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web | Grupo de Control Interno
1.14 | Segundo Seguimiento al mapa de riesgos | Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web | Grupo de Control Interno
1.15 | Tercer Seguimiento al mapa de riesgos | Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web | Grupo de Control Interno
2. Transparencia
2.1 | Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión institucional. | Elaboración y publicación de piezas de comunicaciones, con publicación en el portal Web, redes sociales, las carteleras y difusión a través de IN SITU RADIO, de acuerdo a la caracterización de usuarios de la entidad. Nota: desde el Grupo de Comunicaciones - GCM se impartirán los respectivos lineamientos para la ejecución de la actividad | Subdirección de Gestión y Manejo, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Participación Social y del Grupo de Comunicaciones - GCM, con el apoyo de las Direcciones Territoriales. | 2023-01-02 | 2023-07-30
2.2 | Publicación de los Informes de Gestión de la entidad | Elaboración y publicación de un informe semestral de Gestión de la entidad publicado en portal Web | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-07-30
2.3 | Elaboración y divulgación del Informe de avances y logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ. | Elaboración y publicación en portal Web del Informe de logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas – GPM (elabora) y Oficina Asesora de Planeación (revisa y publica) | 2023-01-02 | 2023-12-31
2.4 | Generar espacios de diálogo social y divulgación de información, mediante estrategia de redes sociales y otros medios de divulgación de la entidad referidas a la gestión institucional. | Espacios de diálogo virtuales y divulgación mejorados para la ciudadanía o grupos de valor o interés. | Subdirección de Gestión y manejo de Áreas Protegidas y Direcciones Territoriales con el apoyo del Grupo de Comunicaciones - GCM y Direcciones Territoriales | 2023-01-02 | 2023-07-30
2.5 | Realizar sondeo ciudadano para priorizar los temas a tratar en las acciones de diálogo social a realizarse | Encuesta virtual realizada y resultados | Grupo de Comunicaciones - GCM | 2023-01-02 | 2023-12-31
2.6 | Realizar acciones de diálogo social en torno a la gestión institucional, previa aprobación de temas y mecanismos para su desarrollo en el Comité institucional de gestión y desempeño. | 3 acciones de diálogo según priorización aprobada en el comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Comunicaciones - GCM y todas las dependencias de la entidad y Direcciones Territoriales (que propongan su realización) . SAF para temas administrativo, financieros y contractuales | 2023-01-02 | 2023-12-31
2.7 | Evaluar las acciones de diálogo realizadas | Informe que muestre el resultado de la estrategia implementada | Grupo de Comunicaciones - GCM | 2023-01-02 | 2023-07-30
2.8 | Promover y posicionar el servicio de guardaparques voluntario, permitiendo una participación activa de la ciudadanía interesada en este programa | 80 ciudadanos formados como guardaparques voluntarios, los cuales serán incorporados para apoyar la conservación de las Áreas Protegidas, | Grupo de Planeación del Manejo con el apoyo del Grupo de Comunicaciones - GCM | 2023-01-02 | 2023-12-31
2.9 | Coordinación con la comunidad para la realización de acciones que promuevan la conservación y la protección de la biodiversidad de las AP, tales como: restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y desarrollo de campañas de educación ambiental. | Convocatorias realizadas para promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos de conservación y protección de la biodiversidad | Direcciones Territoriales (consolida lo realizado por las Áreas Protegidas), Subdirección de Gestión y Manejo y Grupo de Comunicaciones - GCM | 2023-01-02 | 2023-12-31
2.10 | Reconocimiento público a través el portal de la entidad al grupo de valor ( persona o entidad - pública o privada) con mayor participación que haya tenido en foros, chats o convocatoria que se de apertura y que este orientada a la rendición de cuentas | Identificación del grupo de valor, o del ciudadano a destacar Publicación en portal Web de las persona o entidades con mayor participación en las convocatorias por medios electrónicos | Comité de Gestión y Evaluación del desempeño Institucional con el apoyo del Grupo de Comunicaciones - GCM | 02/062023 | 2023-01-30
2.11 | Publicación en portal Web, en formato digital con información de interés a la comunidad sobre gestiones, estudios, investigaciones adelantadas en la entidad sobre la biodiversidad y conservación de las Áreas Protegidas. | Publicación de revistas, videos, boletines etc. descargables en formato digital | Grupo de Comunicaciones - GCM con apoyo de DT-AP y NC | 2023-01-02 | 2023-12-31
2.12 | Elaboración de informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas (Incluye la respuesta a grupos de valor o de interés). | Informe del proceso de rendición de cuentas | Grupo Control Interno | 2023-06-02 | 2023-12-31
2.13 | Publicación del Informe en el portal Web | Informe publicado en portal Web | Grupo Control Interno | 2023-06-02 | 2023-12-31
2.14 | Elaboración de acciones de mejoramiento dentro del proceso de rendición de cuentas que ameritan intervención y ajustes | Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-02 | 2023-12-31
3. Legalidad, integridad y ética pública
3.1 | Divulgar e interiorizar ; El Código de Integridad, el tema de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección al denunciante. | Código de Integridad socializado incluyendo con los parámetros anticorrupción. Socialización del código de integridad con el apoyo de comunicaciones. | Grupo de Gestión Humana-Oficina de Procesos Disciplinarios Internos | 2023-01-02 | 2023-12-29
3.2 | Realizar actividades de fomento y compromiso de los valores del código de integridad, a través de las cuales también se fomentarán los compromisos ético | Listados de asistencia, evaluación de las jornadas realizadas. |  | 2023-01-02 | 2023-12-29
3.3 | Difundir a los servidores públicos de la entidad el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | dos jornadas de socialización | Grupo de Gestión Humana | 2023-03-01 | 2023-05-31
3.4 | Realizar jornadas y campañas sensibilización y apropiación del conflicto de intereses, afianzando los conceptos de impedimentos, recusación y procedimientos internos de registro y control | Realizar tres jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones. Realizar divulgación de información con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente al conflicto de intereses. Las DT deben apoyar las jornadas orientando a sus áreas protegidas a su participación. | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Contratos y Direcciones Territoriales. Apoyan divulgación el Grupo de Comunicaciones - GCM | 2023-01-02 | 2023-12-29
3.5 | Realizar tres seguimientos y monitoreo al proceso de conflictos de intereses | Informe de seguimiento con recomendaciones sobre acciones de mejora | Grupo de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-29
3.6 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Realizar jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones. Realizar divulgación de información con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Grupo de Gestión Humana con el apoyo del Grupo de Comunicaciones - GCM y el Grupo Control Disciplinario Interno. | 2023-01-02 | 2023-12-29
3.7 | Realizar ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética, PQR´s mediante capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de redes sociales de la entidad | 3 Ejercicios de divulgación realizados | Grupo de Gestión Humana-Oficina de Procesos Disciplinarios Internos | 2023-03-01 | 2023-08-31
3.8 | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Procedimiento y Pliego de condiciones ajustado | Grupo de Contratos | 2023-03-01 | 2023-05-31