## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 124
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Se evidencia los avances en el cumplimiento de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la meta 11 AICHI, y su incidencia en la conservación de la biodiversidad y logro de los objetivos de la conservación, destacándose que no existe un avance equilibrado en los aspectos cualitativos, no se ha logrado el avance normativo y técnico en el SINAP. | Falta de capacidad institucional de PNNC para cumplir con sus funciones y responsabilidades con respecto a AP, falta de articulación e integración interinstitucional en la gestión en el marco de la política nacional de AP, debilidades en los procedimientos de implementación y seguimiento de los aspectos cualitativos de la meta AICHI 11, ausencia de avance normativo dinámico. | Fortalecer la gestión de la entidad en los aspectos de representatividad ecosistémica, conectividad, gobernanza y efectividad del manejo de las áreas protegidas con énfasis en las pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Consolidar un informe de avance en los aspectos referidos a: representatividad ecosistémica, conectividad, gobernanza y efectividad de manejo de áreas protegidas con énfasis en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. | Documento con ruta de apropiación de la Política Pública con Visión 2030 | 1 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 67 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Documento con ruta de apropiación de la Política Pública con Visión 2030.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Se evidencia los avances en el cumplimiento de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la meta 11 AICHI, y su incidencia en la conservación de la biodiversidad y logro de los objetivos de la conservación, destacándose que no existe un avance equilibrado en los aspectos cualitativos, no se ha logrado el avance normativo y técnico en el SINAP. | Falta de capacidad institucional de PNNC para cumplir con sus funciones y responsabilidades con respecto a AP, falta de articulación e integración interinstitucional en la gestión en el marco de la política nacional de AP, debilidades en los procedimientos de implementación y seguimiento de los aspectos cualitativos de la meta AICHI 11, ausencia de avance normativo dinámico. | Articular la política pública del SINAP visión 2030 con los planes de acción de los Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas, en el marco de las competencias de los diferentes actores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | Acompañar los procesos de articulación y armonización de los planes de acción de los subsistemas regionales de áreas protegidas con el plan de acción y seguimiento de la política pública del SINAP visión 2030, la cual desarrolla los aspectos de representatividad, conectividad, gobernanza y efectividad de manejo. | Número de procesos acompañados (Listados de asistencias y/o actas de espacios de trabajo realizados) | 6 | 2021-08-01 | 2022-12-01 | 67 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Número de procesos acompañados (Listados de asistencias y/o actas de espacios de trabajo realizados).
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Para el corte del año 2018 se implementó en 59 áreas protegidas, la herramienta no se ha implementado en las otras áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales de orden regional y las áreas de la sociedad civil, que hacen parte del SINAP y aportan al cumplimiento de la meta AICHI 11 | Debilidades en la aplicación de la herramienta de Análisis de Efectividad del Manejo de las áreas Protegidas con Participación Social – AEMAPPS, a la totalidad del sistema nacional de áreas protegidas | Orientar técnicamente a las áreas protegidas de carácter público en la implementación de la metodologia EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas-, la cuál aplica para aquellas áreas diferentes a las del Sistema de Parques Nacionales. | Capacitar a los equipos de las autoridades ambientales en la implementación de la metodología EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas- | Número de equipos de autoridades ambientales capacitados en la implemnetación de la metodología EMAP | 32 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 83 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Número de equipos de autoridades ambientales capacitados en la implemnetación de la metodología EMAP
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Para el corte del año 2018 se implementó en 59 áreas protegidas, la herramienta no se ha implementado en las otras áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales de orden regional y las áreas de la sociedad civil, que hacen parte del SINAP y aportan al cumplimiento de la meta AICHI 11 | Debilidades en la aplicación de la herramienta de Análisis de Efectividad del Manejo de las áreas Protegidas con Participación Social – AEMAPPS, a la totalidad del sistema nacional de áreas protegidas | Orientar técnicamente a las áreas protegidas de carácter público en la implementación de la metodologia EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas-, la cuál aplica para aquellas áreas diferentes a las del Sistema de Parques Nacionales. | Acompañar a las áreas protegidas de carácter público en la implementación de la metodología EMAP - Evaluación del manejo de las áreas protegidas- | Número de áreas protegidas de carácter público acompañadas en la implemnetación de la metodología EMAP | 216 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 83 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Número de áreas protegidas de carácter público acompañadas en la implemnetación de la metodología EMAP.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | El personal asignado en la mayoría de las AP no es suficiente que garantice su correcta administración, la clarificación de la ocupación, tenencia y regularización de tierras al interior de las áreas protegidas, presenta deficiencias que impactan directa o indirectamente en la gobernanza , dificultando entre otras, la conservación y/o recuperación de los ecosistemas intervenidos. | Debilidades de PNNC y de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP. | Gestionar ante las entidades competentes la ampliación de planta | Remitir comunicación a las entidades respectivas solicitando el tramite de ampliación de planta | Comunicación escrita | 1 | 2021-07-23 | 2022-07-23 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Comunicación escrita.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | La no existencia de participación de las comunidades en la toma de decisiones, cooperación y articulación, actúan en desmedro de la conservación efectiva en las áreas protegidas, no permite hacer frente a las problemáticas recurrentes de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas y dificulta la solución de conflictos socio-ambientales. | Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento de ordenamiento territorial o en el plan de manejo de los estudios de capacidad de carga y la adopción instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Aplicar criterios de vocación ecoturística de acuerdo a Res 531 en las AP que no cuentan con esta evaluación. | Realizar los ejercicios de aplicación de los criterios de vocación ecoturística en las AP que no cuentan con la evaluación. | Informe con avance en la evaluación de los criterios en las áreas en las que se aplicó el ejercicio | 1 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Informe con avance en la evaluación de los criterios en las áreas en las que se aplicó el ejercicio .
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | La no existencia de participación de las comunidades en la toma de decisiones, cooperación y articulación, actúan en desmedro de la conservación efectiva en las áreas protegidas, no permite hacer frente a las problemáticas recurrentes de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas y dificulta la solución de conflictos socio-ambientales. | Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento de ordenamiento territorial o en el plan de manejo de los estudios de capacidad de carga y la adopción instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Inclusión del ordenamiento ecoturístico en los planes de manejo, REM y acuerdos con comunidades campesinas establecidos en las AP con vocación ecoturística, de acuerdo a Guía de Planeación del Ecoturismo, en las áreas que se identifique la necesidad de complemento. | Elaborar los estudios de capacidad de carga turística en el marco de los planes de ordenamiento ecoturístico en las áreas con vocación ecoturística (VE) que no cuentan con este instrumento | Informe con la relación de los estudios de capacidad de carga turística realizados en las áreas con vocación ecoturística que no cuentan con este instrumento. | 2 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Informe con la relación de los estudios de capacidad de carga turística realizados en las áreas con vocación ecoturística que no cuentan con este instrumento.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | La no existencia de participación de las comunidades en la toma de decisiones, cooperación y articulación, actúan en desmedro de la conservación efectiva en las áreas protegidas, no permite hacer frente a las problemáticas recurrentes de uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de las áreas protegidas y dificulta la solución de conflictos socio-ambientales. | Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento de ordenamiento territorial o en el plan de manejo de los estudios de capacidad de carga y la adopción instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Diagnóstico de las estructuras e infraestructuras necesarias y pertinentes para mejorar la prestación de servicios ecoturísticos | Actualizar el diagnóstico de las estructuras e infraestructuras necesarias y pertinentes para mejorar la prestación de servicios ecoturísticos en áreas priorizadas | Fichas de evaluación y viabilidad de estructuras e infraestructuras necesarias en cada área protegida priorizada | 8 | 2021-07-22 | 2022-07-22 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Fichas de evaluación y viabilidad de estructuras e infraestructuras necesarias en cada área protegida priorizada.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Las posibles implicaciones de no poseer mecanismos de gestión participativa en operación y/o no estar debidamente formalizados legalmente, se puede presentar que la gestión gubernamental, no gubernamental y de las comunidades frente a las áreas protegidas sea ineficiente o fracase, incidiendo en usos de la tierra no permitidos o acceso al área a realizar actividades no compatibles | Presuntas debilidades de PNNC y las autoridades ambientales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Actualizar en el RUNAP las resoluciones e instrumentos de planeación (plan de manejo y REM) de las áreas protegidas administradas por PNN. | Actualizar en el RUNAP las resoluciones e instrumentos de planeación (plan de manejo y REM) de las áreas protegidas adminsitradas por PNN. | RUNAP actualizado | 1 | 2021-08-02 | 2022-08-30 | 51 | 0 | CUMPLIDA: se anexa RUNAP actualizado.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Las posibles implicaciones de no poseer mecanismos de gestión participativa en operación y/o no estar debidamente formalizados legalmente, se puede presentar que la gestión gubernamental, no gubernamental y de las comunidades frente a las áreas protegidas sea ineficiente o fracase, incidiendo en usos de la tierra no permitidos o acceso al área a realizar actividades no compatibles | Presuntas debilidades de PNNC y las autoridades ambientales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Actualizar en la página de PNN la información sobre el estado de avance en la formulación o actualización del plan de manejo. | Actualizar en la página de PNN la información sobre el estado de avance en la formulación o actualización del plan de manejo. | Página de internet actualizada | 1 | 2021-08-02 | 2022-08-30 | 51 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Página de internet actualizada.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Las posibles implicaciones de no poseer mecanismos de gestión participativa en operación y/o no estar debidamente formalizados legalmente, se puede presentar que la gestión gubernamental, no gubernamental y de las comunidades frente a las áreas protegidas sea ineficiente o fracase, incidiendo en usos de la tierra no permitidos o acceso al área a realizar actividades no compatibles | Presuntas debilidades de PNNC y las autoridades ambientales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas. | Fortalecer los mecanismos de participación y dialogo con los diferentes actores, frente a la regulación de uso y actividades permitidias en las áreas protegidas,como parte del proceso de planeación y manejo de las áreas protegidas. | Elaborar informe de las acciones de gobernanza y participación con grupos étnicos, campesinos,pescadores, y otros actores en los procesos de planeación y manejo de las áreas protegidas. | Informe | 1 | 2021-08-02 | 2022-08-30 | 51 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Informe.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | De 153 áreas protegidas de las 375 reportadas no poseen PMA y de estas, 3 AP tienen fecha de declaración menor a un (1) año; 222 áreas protegidas tienen PMA: de los cuales 5 no han sido adoptados mediante acto administrativo y 40 no están registradas en el RUNAP;12 de los 222 PMA no fueron elaborados de manera participativa con todos los actores presentes en el territorio. | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. | Reporte con el estado de avance de los procesos de formulación o actualización de los instrumentos de planeación (planes de manejo-REM) | Elaborar reporte con los espacios de trabajo con comunidades en la costrucción conjunta de los instrumentos de planeación (planes de manejo o REM) | Reporte | 2 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 54 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Reporte.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | De 153 áreas protegidas de las 375 reportadas no poseen PMA y de estas, 3 AP tienen fecha de declaración menor a un (1) año; 222 áreas protegidas tienen PMA: de los cuales 5 no han sido adoptados mediante acto administrativo y 40 no están registradas en el RUNAP;12 de los 222 PMA no fueron elaborados de manera participativa con todos los actores presentes en el territorio. | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. | Inclución en el RUNAP del link para consulta de estado plan de manejo o REM para cada área protegida. | Actualización de RUNAP | Infome con capturas de pantalla de plataforma RUNAP actualizada | 1 | 2021-07-21 | 2022-12-31 | 72 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Infome con capturas de pantalla de plataforma RUNAP actualizada.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | De 153 áreas protegidas de las 375 reportadas no poseen PMA y de estas, 3 AP tienen fecha de declaración menor a un (1) año; 222 áreas protegidas tienen PMA: de los cuales 5 no han sido adoptados mediante acto administrativo y 40 no están registradas en el RUNAP;12 de los 222 PMA no fueron elaborados de manera participativa con todos los actores presentes en el territorio. | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. | Informe técnico con análisis de la inclusion del cambio global en los instrumento de planeación, a partir del analisis de riesgos de las áreas objeto del hallazgo | Revisar la inclusion de cambio global en los instrumentos de planeación que se encuentran en proceso de actualización. | Informe | 1 | 2021-09-01 | 2022-10-30 | 44 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Informe.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Políticas públicas contradictorias con la misma área geográfica; coordinación intersectorial débil y falta de articulación por parte de los actores; los objetivos de representatividad ecológica chocan con los de desarrollo agrícola productiva; sistemas de información desarticulados, demoras en trámites de solicitud de información e implementación de programas. | En materia de política publica, se observa que son muchos los actores a interactuar para lograr su implementación; sin embargo, se presentan limitantes en recursos, falta de articulación en programas y proyectos, manejo de la información, entre otros, ocasionado dificultades para coordinarse desde el nivel central, regional y local y evaluación de los resultados. | Generar los insumos para lineamientos por parte del MADS en su competencia frente a la formulación de políticas y lineamientos para entidades del SINA asociadas a AP, que permitan la actualización de determinantes ambientales a autoridades ambientales regionales, de desarrollo sostenible y urbanas, para garantizar la inclusión de áreas protegidas como determinantes de ordenamiento territorial en los procesos de concertación de POT (competencia de las CAR´s). | Desarrollo de documentos técnicos para la generación de lineamientos y formulación de políticas con insumos para el MADS | Informe con insumos generados | 1 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 83 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Informe con insumos generados.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Políticas públicas contradictorias con la misma área geográfica; coordinación intersectorial débil y falta de articulación por parte de los actores; los objetivos de representatividad ecológica chocan con los de desarrollo agrícola productiva; sistemas de información desarticulados, demoras en trámites de solicitud de información e implementación de programas. | En materia de política publica, se observa que son muchos los actores a interactuar para lograr su implementación; sin embargo, se presentan limitantes en recursos, falta de articulación en programas y proyectos, manejo de la información, entre otros, ocasionado dificultades para coordinarse desde el nivel central, regional y local y evaluación de los resultados. | MADS-PNN Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a SIRAP y actores institucionales y comunitarios para integración áreas protegidas en POT y POD | Eventos de capacitación y/o asistencia técnica | Número de eventos | 6 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 71 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Número de eventos.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | El Sistema de Parques Nacionales Naturales no tiene actualizado los planes de manejo ambiental en algunas áreas protegidas con vocación ecoturística, que permitan diseñar un modelo de actividad ecoturística al interior de las AP, de acuerdo con las particularidades ecosistémicas, de infraestructura y culturales propias de cada área. | Debilidades y dificultades administrativo - financieras de PNNC para la actualización de los planes de manejo, que determine la posibilidad real de un ecoturismo que admita el doble propósito de conservación y uso sostenible. | Continuar con la gestión de recursos financieros, para que además de los recursos de gobierno nacional, se cuente con recursos adicionales de cooperación para la implementación de los planes de manejo | Formulación de proyectos orientados a la implementación de los planes de manejo | Informe anual con los proyectos en gestion | 2 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Informe anual con los proyectos en gestion.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Se observó que en las AP no se cuenta con la infraestructura logística de soporte para el turismo y ni con el personal, especializado para el desarrollo del producto turístico de naturaleza. Del total de 62 áreas protegidas, PNNC reconoce que de estas, 36 tienen vocación ecoturística de acuerdo con sus condiciones ecosistémicas y de protección de la biodiversidad. | Colombia no tiene estrategias integradas de turismo ecológico sostenible en las AP (publicas y privadas), con base en planes estructurados que establezcan objetivos, metas y responsables y la debida coordinación y participación de los diferentes actores con el fin de aprovechar las sinergias y los recursos de forma eficiente. | Elaborar un documento de plan de inversión para identificar las necesidades de infraestructura que faciliten la prestación de servicios ecoturísticos en AP priorizadas con vocación ecoturística | Documento de Plan de Inversión para identificar y evaluar las necesidades de infraestructura de apoyo para el ejercicio de las actividades turísticas en áreas priorizadas de acuerdo a los instrumentos de planeación ecoturística | Documento que contenga plan de inversión en infraestructura turística en áreas priorizadas | 1 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 20 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Documento que contenga plan de inversión en infraestructura turística en áreas priorizadas.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | Se observó que en las AP no se cuenta con la infraestructura logística de soporte para el turismo y ni con el personal, especializado para el desarrollo del producto turístico de naturaleza. Del total de 62 áreas protegidas, PNNC reconoce que de estas, 36 tienen vocación ecoturística de acuerdo con sus condiciones ecosistémicas y de protección de la biodiversidad. | Colombia no tiene estrategias integradas de turismo ecológico sostenible en las AP (publicas y privadas), con base en planes estructurados que establezcan objetivos, metas y responsables y la debida coordinación y participación de los diferentes actores con el fin de aprovechar las sinergias y los recursos de forma eficiente. | Elaborar un documento de implementación de acciones de promoción turística. | Desarrollar acciones de promoción turística para incrementar la cantidad de visitantes que ingresan a los Parques Nacionales Naturales. | Documento de implementación de acciones de promoción turística | 5 | 2021-07-15 | 2022-07-15 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Documento de implementación de acciones de promoción turística.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | PLANES DE MANEJO | Desactualización de los planes de manejo y retraso en la implementación | Reporte con el estado de avance de los procesos de formulación o actualización de los instrumentos de planeación (planes de manejo-REM) | Jornadas de trabajo técnicas y participativas en la actualización y formulación del instrumento de planeación (plan de manejo -REM) | Reporte semestral | 2 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Reporte semestral.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL TAYRONA. | El Plan de manejo no fue ajustado a la dinámica real del AP. | Plan de manejo incorporando lo mecanismos de participción en la construcción del plan de manejo. | Jornadas de trabajo con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada y con los diferentes actores con interés en el área protegida | Documento de plan de manejo adoptado por resolución | 1 | 2021-07-28 | 2022-09-30 | 8 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Documento de plan de manejo adoptado por resolución.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | D.1 IMPACTOS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL TAYRONA | 2. No se realizaron seguimientos o monitoreos a las formaciones coralinas de esa zona | Formular diseño de monitoreo de corales en el área protegida | Desarrollar la formulación del monitoreo según los lineamientos de la entidad | Documento con diseño de monitoreo formulado | 1 | 2021-07-28 | 2022-07-31 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Documento con diseño de monitoreo formulado.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | D.2 CAPACIDAD DE CARGA EN EL PARQUE TAYRONA. | No se ajustó la capacidad de carga del PNN Tayrona, teniendo en cuenta los efectos de las actividades realizadas con respecto a los objetivos de conservación del AP. | Incluir el estudio de capacidad de carga en el plan de manejo del área protegida | Estudio de capacidad de carga e inclusión en el plan de manejo | Documento de plan de manejo con capacidad de carga incluida | 1 | 2021-07-28 | 2022-09-30 | 8 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Documento de plan de manejo con capacidad de carga incluida.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. | Algunas áreas se encuentran sin la debida señalización y demarcación | Adelantar acciones que permitan la señalización y demarcación de las áreas que aún están pendientes | Elaboración de conceptos técnicos de precisión de límites y señalización en áreas priorizadas | Conceptos técnicos | 5 | 2021-08-01 | 2022-12-31 | 68 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Conceptos técnicos.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | La planta de personal tanto del nivel central como de las Direcciones Territoriales y los parques nacionales declarados, continúa siendo la misma en número de funcionarios | El personal es insuficiente para atender la gestion misional de la entidad | Gestionar ante las entidades competentes la ampliación de planta | Remitir comunicación a las entidades respectivas solicitando el tramite de ampliación de planta | Comunicación escrita | 1 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Comunicación escrita.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | No se presentan cambios en la planta de personal de PNNC respecto al número de funcionarios, especialmente para las áreas protegidas, pero si hay aumento de las áreas en extensión y número, al pasar de 58 áreas protegidas en 2014 a 61 áreas protegidas en 2019. | Falta de compromiso institucional, iniciado por el registro extemporáneo del Plan de Mejoramiento en el SIRECI, en la presentación de evidencias y soportes más allá de los términos establecidos como fechas de terminación, no presentar soportes sobre las actividades formuladas y soportes de actividades que no contribuyen a solucionar la causa de los hallazgos. | Implementar acciones que permitan identificar incumplimientos en los indicadores con el fin de que se puedan formular soluciones oportunas y con ello mejorar el procentaje de cumplimiento del PAA. | La Oficina Asesora de Planeación genera y publica un informe de Balance Trimestral de seguimiento al PAA: Dicho informe debe contener un Balance General del PAA y un Balance Detalladoo por Procesos e Indicadores. | Generar y publicar un informe de Balance Trimestral de seguimiento al PAA. | 4 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexa lo relacionado con Generar y publicar un informe de Balance Trimestral de seguimiento al PAA.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | No se presentan cambios en la planta de personal de PNNC respecto al número de funcionarios, especialmente para las áreas protegidas, pero si hay aumento de las áreas en extensión y número, al pasar de 58 áreas protegidas en 2014 a 61 áreas protegidas en 2019. | Falta de compromiso institucional, iniciado por el registro extemporáneo del Plan de Mejoramiento en el SIRECI, en la presentación de evidencias y soportes más allá de los términos establecidos como fechas de terminación, no presentar soportes sobre las actividades formuladas y soportes de actividades que no contribuyen a solucionar la causa de los hallazgos. | Implementar acciones que permitan identificar incumplimientos en los indicadores con el fin de que se puedan formular soluciones oportunas y con ello mejorar el procentaje de cumplimiento del PAA. | La Oficina Asesora de Planeación generará y enviará alertas frente al incumplimiento y rezago de los indicadores: Se generará posterior a la publicación del Balance y su propósito será identificar incumplimientos en los indicadores. | Generar Alertas frente al incumplimiento y rezago de los indicadores. | 4 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | 52 | 0 | CUMPLIDA: se anexa lo relacionado con Generar Alertas frente al incumplimiento y rezago de los indicadores.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 D1 | De la evaluación de los registros contables, así como de la información suministrada por PNNC, se evidenció que durante la vigencia 2020 se realizaron ajustes al valor de las Propiedades, Planta y Equipo como resultado de la corrección del saldo inicial de esta cuenta para efectos de transición al nuevo Marco Normativo, el cual se debió ver reflejado al inicio de la vigencia 2019. | Estas situaciones se presentan por falta de controles sobre la consistencia de las cifras que se registran en las Direcciones Territoriales. A su vez se presentan debilidades en la definición de políticas contables relacionadas con las determinaciones de vidas útiles. | Actualizar las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles vs la politica contable de la entidad | Elaborar reporte con la identificación de los bienes muebles e inmuebles susceptibles de modificación de las vidas utiles acorde a los parámetros de Nivel Central . | Reporte con la identificación de bienes muebles e inmuebles | 6 | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 72 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Reporte con la identificación de bienes muebles e inmuebles.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 D1 | De la evaluación de los registros contables, así como de la información suministrada por PNNC, se evidenció que durante la vigencia 2020 se realizaron ajustes al valor de las Propiedades, Planta y Equipo como resultado de la corrección del saldo inicial de esta cuenta para efectos de transición al nuevo Marco Normativo, el cual se debió ver reflejado al inicio de la vigencia 2019. | Estas situaciones se presentan por falta de controles sobre la consistencia de las cifras que se registran en las Direcciones Territoriales. A su vez se presentan debilidades en la definición de políticas contables relacionadas con las determinaciones de vidas útiles. | Revisar las vidas utiles de los bienes muebles e inmuebles vs la politica contable de la entidad | Incluir los ajustes de los bienes muebles e inmuebles en NEON y en Siif nacion conforme a la identificación realizada por las Direcciones Territoriales | Reporte de neon con los ajustes Reporte en SIIF nacion con ajustes | 2 | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 72 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Reporte de neon con los ajustes Reporte en SIIF nacion con ajustes.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4-2020 | Sobre la documentación remitida por la entidad del aplicativo utilizado para la gestión de bienes, se observa que existen bienes clasificados bajo el código 3011 - Terrenos con edificaciones o construcciones, los cuales son registrados contablemente como otras edificaciones, sin que se registre de manera separada la parte correspondiente al terreno y a la construcción o edificación. | Esta situación se presenta por deficiencias de control interno financiero relacionado con el cumplimiento del marco normativo y debilidades de políticas contables frente la definición de la metodología para el reconocimiento separado de los componentes cuando se adquieren o reciben terrenos con edificaciones o construcciones. | Analisis y ajustes por parte de las Direcciones Territoriales de la desagregación de los terrenos y edificaciones acorde a los lineamientos de Nivel Central. | Generar informe de los ajustes realizados de la desagregación de los terrenos y edificaciones | Informe (6) Soporte Neon y siif 1 | 7 | 2021-07-01 | 2023-02-28 | 12 | 0 | Se concede prorroga mediante radicado No 20224600360511 del 14-12-2022 hasta el 28-02-2023.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9-2020 | CONVENIO DE ASOCIACION 006 DE 2020. En análisis a los estudios previos, se constato que los informes y productos a entregar objeto del convenio no fueron valorizados por Ítems, sino que los mismos fueron determinados en un valor global en todas las fases, lo cual no permite analizar debidamente la asignación de recursos para este convenio. | Deficiencias en la planeación contractual y la evaluación de los requisitos de los procesos contractuales el seguimiento contractual, en la estructuración y formulación de los estudios previos que justifiquen el valor del convenio y la debida valoración de los ítems a contratar; Se denotan deficiencias en la Supervisión. | Realizar seguimiento al convenio por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídico, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12-2020 | CONVENIO DE COOPERACION 003 DE 2017. Se describen en las obligaciones de PNNC las cuales no se presentan las debidas evidencias que soporten su ejecución y que den cuenta del cumplimiento del objeto del convenio. | El Objeto no esta bien definido, lo cual no permite estructurar debidamente las diferentes actividades y la asignación de los recursos, se proyecta de manera general y globalizada, no se realiza presupuesto por Ítems y no se circunscribe a materialización en el tiempo real y con acciones medibles, y que obedezca a una planeación objetiva y realizable para el cumplimiento del mismo. | Realizar seguimiento al convenio por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídco, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13-2020 | Convenio de asociación 004 de 2020 entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y COCOMASUR -DTCA En los estudios previos no se evidencio el soporte y justificación del valor estimado del contrato, ni el acto administrativo de justificación de la contratación directa. | Los anteriores hechos evidenciados se originan por deficiencias en la estructurado de los estudios previos que justifiquen el valor del contrato, en la planeación de los convenios, en la labor de supervisión de los mismos y en los mecanismos de control interno de los procesos de contratación. | Realizar seguimiento al convenio por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídco, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13-2020 | Convenio de asociación 007 de 2019 entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y COCOMASUR-DTCA. Este ente de control no evidencio el soporte y justificación del valor estimado del contrato. | Los anteriores hechos evidenciados se originan por deficiencias en la estructurado de los estudios previos que justifiquen el valor del contrato, en la planeación de los convenios, en la labor de supervisión de los mismos y en los mecanismos de control interno de los procesos de contratación. | Realizar seguimiento al convenio por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídco, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13-2020 | Convenio Interadministrativo 001 de 2020 entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y Resguardo Kogui - Malayo - Arhuaco- DTCA. El valor inicial del convenio era de $282,328,409, es decir que se redujo en $47,144,228. Lo que no corresponde con los $7,144,228 a los que obedecía la solicitud de Modificación. | Los anteriores hechos evidenciados se originan por deficiencias en la estructurado de los estudios previos que justifiquen el valor del contrato, en la planeación de los convenios, en la labor de supervisión de los mismos y en los mecanismos de control interno de los procesos de contratación. | Realizar seguimiento al convenio por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídco, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13-2020 | Convenio Interadministrativo 006 de 2019 entre Parques Nacionales Naturales de Colombia con el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Se evidencio que los estudios previos no cuentan con la información sobre el uso al que corresponden los $48,170,000 en efectivo que aporta Parques, pues no se cuenta con la información precisa de la justificación del valor estimado del contrato. | Los anteriores hechos evidenciados se originan por deficiencias en la estructurado de los estudios previos que justifiquen el valor del contrato, en la planeación de los convenios, en la labor de supervisión de los mismos y en los mecanismos de control interno de los procesos de contratación. | Realizar seguimiento al convenio por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídco, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13-2020 | Convenio de asociación 002 de 2017 entre Parques Nacionales Naturales de Colombia con WORLD WILDLIFE FUND, INC. - WWF. En los estudios previos no se evidencio justificación para la definición del valor estimado del contrato. | Los anteriores hechos evidenciados se originan por deficiencias en la estructurado de los estudios previos que justifiquen el valor del contrato, en la planeación de los convenios, en la labor de supervisión de los mismos y en los mecanismos de control interno de los procesos de contratación. | Realizar seguimiento al convenio por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídco, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14-2020 | Contrato de obra No. 003 de 2020, entre Parques Nacionales y Bienes y Servicios Andina S.A.S. Este ente de control observó que no se tuvieron en cuenta dentro del análisis de riesgos identificados en los estudios previos las condiciones de residencia en la isla y de suministro de materiales | Deficiencias en la planeación y evaluación de los procesos contractuales, en la determinación de los riesgos asociados al cumplimiento del contrato, en la estructuración y formulación de los estudios previos, en la asignación de una supervisión pertinente al objeto contractual y en el procedimiento para supervisión de contratos de este tipo. | Realizar seguimiento a los contratos de obra por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo para dar a conocer al ordenador del gasto los aspectos jurídIcos, presupuestales, contables, administrativos y técnicos, por parte del supervisor de la interventoría | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16-2020 | CONVENIO No. CD-DTAM NACION-CONV I No. 007-2019 Se observa que, teniendo en cuenta la necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación, los estudios y documentos previos, no se encuentran justificados de manera amplia, precisa y concreta en cuanto a las comunidades con las que se iba a realizar la consulta previa, lo que genero retraso en la ejecución del contrato. | Las anteriores situaciones se presentan, por deficiencias en la planeación contractual y estructurado de los estudios previos que justifiquen el valor de los contratos y convenios, además de debilidades en la labor de supervisión, en especial frente a la entrega de productos y verificación de soportes. | Realizar seguimiento a los convenios por parte del Ordenador del Gasto | Realizar mesa de trabajo desde lo jurídco, presupuestal, contable, administrativo y técnico, de seguimiento liderada por el ordenador del gasto a la supervisión de los convenios y contratos, con el fin de evitar incumplimientos. | Acta de reunión | 1 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | 48 | 0 | CUMPLIDA: se anexa Acta de reunión.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16-2020 | CONTRATO DTAM NACION-CC No. 039-2019 De acuerdo con la revisión documental, la CGR evidencio que los estudios previos no están debidamente estructurados en cantidades, precios, y destinatarios, y por lo tanto el monto del contrato no esta apropiadamente justificado. | Las anteriores situaciones se presentan, por deficiencias en la planeación contractual y estructurado de los estudios previos que justifiquen el valor de los contratos y convenios, además de debilidades en la labor de supervisión, en especial frente a la entrega de productos y verificación de soportes. | Fortalecer el informe de supervisión del Contrato | Generar informe detallado por parte del Supervisor del Contrato, que incluya las cantidades, precios y destinatarios conforme a lo establecido en el estudio previo | Informe | 6 | 2021-08-01 | 2022-12-15 | 44 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Informes.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 19 | Los Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes por PNNC, no cumplen con su razón de ser frente a la medida preventiva y correctiva; la cual, debe ser aplicada con el propósito de resarcir o enmendar el daño ocasionado por los infractores a los recursos naturales y el medio ambiente, en especial a los servicios ecosistémicos de la Ciénaga Grande de Santa Marta – CGSM. | La desarticulación frente a los pronunciamientos técnico y jurídico y la ausencia de mecanismos de control a los procesos sancionatorios, provocan el desconocimiento y pérdida de la trazabilidad del proceso por parte del personal asignado en la apertura o iniciación y posible sanción a los daños ambientales causados. | Fortalecer las capacidades de los responsables en los equipos técnicos de las Areas protegidas en aras de dar cumplimiento a las etapas procesales de cada proceso administrativo sancionatorio ambiental y asegurar la aplicaciòn e implementaciòn del procedimiento | Realizar espacios de capacitación a los responsables en los equipos técnicos de las áreas protegidas con el fin de fortalecer el conocimiento y sensibilizarlos respecto la importancia de dar cumplimiento a las etapas de los procesos sancionatorios conforme lo establece y define el procedimiento sancionatorio administrativo ambiental . | Listado de asistencia capacitaciones realizadas y presentaciones | 4 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Listado de asistencia capacitaciones realizadas y presentaciones.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 19 | Los Procesos Administrativos Sancionatorios vigentes por PNNC, no cumplen con su razón de ser frente a la medida preventiva y correctiva; la cual, debe ser aplicada con el propósito de resarcir o enmendar el daño ocasionado por los infractores a los recursos naturales y el medio ambiente, en especial a los servicios ecosistémicos de la Ciénaga Grande de Santa Marta – CGSM. | La desarticulación frente a los pronunciamientos técnico y jurídico y la ausencia de mecanismos de control a los procesos sancionatorios, provocan el desconocimiento y pérdida de la trazabilidad del proceso por parte del personal asignado en la apertura o iniciación y posible sanción a los daños ambientales causados. | Fortalecer la articulación entre el equipo de apoyo jurídico y los equipos técnicos de las áreas protegidas a fin de garantizar el cumplimiento de las etapas procesales y agotar las instancias necesarias para asegurar la aplicación implementación del procedimiento sancionatorio administrativo ambiental | Establecer un plan de trabajo entre el equipo de apoyo jurídico y las Areas protegidas SFF CGSM y VP Isla Salamanca de la Dirección Territorial Caribe y realizar seguimiento bimestral a la ejecución de las actividades de las diligencias | Acta de reunión y anexo Plan de trabajo (1) Actas de verificaciòn y seguimiento bimestral al plan de trabajo por parte del equipo de apoyo jurÍdico de la DTCA a las áreas protegidas DTCA(6) | 7 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Acta de reunión y anexo Plan de trabajo Actas de verificaciòn y seguimiento bimestral al plan de trabajo por parte del equipo de apoyo jurÍdico de la DTCA a las áreas protegidas DTCA.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 20 | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Dar cumplimiento a las etapas procesales en todas las instancias de los procesos sancionatorios con el fin de velar y asegurar las garantias establecidadas en aras de restablecer los derechos y obligaciones que amparan a la entidad en el cumplimiento de su misiòn. | Designar en las áreas protegidas CGSM y VP Isla Salamanca un servidor de la entidad que preste apoyo a las diligencias de impulso del procedimiento sancionatorio ambiental, para lo cual se estableceran compromisos u obligaciones laborales y/o contractuales que permitan asegurar el cumplimiento de lo anteriormente mencionado y que conlleva actividades de Prevención, Vigilancia y Control | ​ ​Actas de Seguimiento de Compromisos Laborales mensuales y/o Informes de cumplimiento Actividades contractuales mensual.​ | 12 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Actas de Seguimiento de Compromisos Laborales mensuales y/o Informes de cumplimiento Actividades contractuales mensual.​
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 20 | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Dar cumplimiento a las etapas procesales en todas las instancias de los procesos sancionatorios con el fin de velar y asegurar las garantias establecidadas en aras de restablecer los derechos y obligaciones que amparan a la entidad en el cumplimiento de su misiòn. | Implementar el aplicativo de sancionatorios que conlleva una estandarización de la base de datos sobre los expedientes de procesos sancionatorios de las áreas VP Isla Salamanca y Cienaga Grande de Santa Marta con el fin de garantizar la información resultado del impulso a los procesos y cumplimiento del procedimiento | Informe de Implementación del aplicativo de sancionatorios con periodicidad trimestral sobre los expedientes de procesos sancionatorios de las áreas VP Isla Salamanca y Cienaga Grande de Santa Marta | 4 | 2021-12-20 | 2022-12-30 | 55 | 0 | CUMPLIDA: se anexan Listado de asistencia capacitaciones realizadas y presentaciones.
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 20 | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Falta de seguimiento y control a las actuaciones de las áreas competentes, al no ejecutar de manera oportuna, eficaz y estricta los procedimientos normativos establecidos para el PAS que tramita PNNC y de implementar medidas en aras de prevenir, controlar, corregir y mitigar los impactos ambientales, como garante de las medidas resarcitorias frente a las afectaciones producidas al ecosistema CGSM. | Dar cumplimiento a las etapas procesales en todas las instancias de los procesos sancionatorios con el fin de velar y asegurar las garantias establecidadas en aras de restablecer los derechos y obligaciones que amparan a la entidad en el cumplimiento de su misiòn. | Realizar seguimiento a la implementación del aplicativo de procesos sancionatorios por parte de la Dirección Territorial Caribe para los procesos de las áreas Cienaga Grande de Santa Marta y VP Isla Salamanca y generar informe por parte del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental de los avances de cumplimiento consolidado para remitir al nivel territorial | Informe de cumplimiento de requisitos y avance de ejecución cuatrimestral sobre los expedientes de procesos sancionatorios de las áreas Cienaga Grande de Santa Marta y VP Isla Salamanca consolidado y remitido al nivel territorial | 3 | 2021-12-20 | 2023-12-30 | 55 | 0 | Mediante radicado No 2022300013153 del 16-12-2022 se concede prorroga hasta el 30-12-2023.
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022H7 | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultadosy la tendencia creciente de la deforestación segun datos oficiales IDEAM. | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación | Convocar a reuniòn a Corpoamazonia, Corporinoquia y CDA como espacio de preparaciòn a sesion de CONALDEF con el fin de abordar la problemàtica de control a la deforestacion que se plantea en el Informe de la Contralorìa y generar sinergias institucionales. | Realizar y enviar correos electronicos de convocatoria desde PNN a las CAR, realizar reunion, elaborar acta de la reuniòn | Acta con compromisos definidos como medio de verificacion de la reuniòn | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 | 0 | En Ejecución.
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2022H7 | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los diversos instrumentos creados en la legislación y que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, lo cual se observa en la baja efectividad en los resultadosy la tendencia creciente de la deforestación segun datos oficiales IDEAM. | Debilidades en la coordinación y articulación institucional por parte de las entidades que integran los instrumentos que tienen como propósito contrarrestar la deforestación, que indican la poca efectividad de sus acciones encaminadas a reducir la deforestación. | Oficiar al Ministerio de Ambiente como cabeza de sector y responsable del CONALDEF para que convoque a sesiòn con todos los actores involucrados con el fin de revisar el informe final de la Auditoria de la CGR y y concertar acciones y compromisos para combatir la deforestacion de manera articulada. | Realizar y enviar el oficio | Oficio como medio de verificacion | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 | 0 | En Ejecución.
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 1 2022 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Actualizar los estudios técnicos de 20 predios para el 2023 de conformidad con el indicador del Plan Conjunto Accion 1 Pilar Legalidad | identificación del predio Alistamiento de documentoación predio Alistamiento de cartografía para priorozación | Documento de cada estudio técnico | 20 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Actualizar los estudios juridicos de 20 predios para el 2023 de conformidad con el indicador del Plan Conjunto accion 1 pilar legalidad | Estudios de titulos | Documento con cada estudio de titulos | 20 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Convocar mesa de trabajo entre IGAC, SNR, ANT y PNN para avanzar en el anàlisis de 20 predios de conformidad con el indicador del Plan Conjunto. | Invitaciones a través de correo electrónico desde PNN a IGAC, Gestores descentralizados, Superientendencia de Notariado y registro, ANT. Realizar las Reuniones. Acta de las reuniones | Actas de reuniones | 2 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 22 | 0 | En Ejecución.
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 1 | Actualización Estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial [PNN] PNN no ha realizado gestión para la actualización de los estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial con la Agencia Nacional de Tierras -ANT, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, correspondiente a la obligación contenida en la acción 1 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad: "Actualizar los estudios técnicos y jurídicos de los predios identificados en el diagnostico registra) de PNN los Nevados en aras de verificar su situación actual, su localización y linderos". | • Falta de articulación y coordinación con otras entidades para adelantar los estudios técnicos y jurídicos para llevar a cabo el saneamiento predial. • Debilidades de control interno en el seguimiento y control a la gestión del plan conjunto. | Realizar la consecusion de antecedentes registrales que permitan la elaboracion de la actualizacion de los estudios juridicos | Solicitud a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales. Visitas a las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de los antecedentes registrales | Oficios de solicitud de los antecedentes registrales Acta de las visitas. | 6 | 2023-01-02 | 2024-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 2 | Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria PNNC La CGR determinó que para la Acción 3 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad ("Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados"), sólo se ha dado un avance constatado del 4% en relación a las afectaciones a los folios de matrícula inmobiliaria de la totalidad de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados, con un rezago total del 96%. | Debilidades en la coordinación interna y en las medidas de seguimiento por parte de control interno en cuanto al desarrollo de las acciones necesarias para que se realice la afectacion a los folios de matricula inmobiliaria | Realizar la solicitud de afectación por categorías ambientales de los predios privados que estén totalmente adentro del PNN Los Nevados | Conceptos técnicos de ubicación/Solicitud de afectación ambiental | Oficio de Solicitud de afectación por categorías ambientales de los predios privados que estén totalmente adentro del PNN Los Nevados | 9 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 2 | Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria PNNC La CGR determinó que para la Acción 3 de la línea Saneamiento Predial del Pilar Legalidad ("Solicitud de afectación al folio de matrícula inmobiliaria de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados"), sólo se ha dado un avance constatado del 4% en relación a las afectaciones a los folios de matrícula inmobiliaria de la totalidad de los predios que se encuentran al interior del PNN los Nevados, con un rezago total del 96%. | Debilidades en la coordinación interna y en las medidas de seguimiento por parte de control interno en cuanto al desarrollo de las acciones necesarias para que se realice la afectacion a los folios de matricula inmobiliaria | Realizar la solicitud de apertura del Folio de Matrícula Inmobiliaria para predios baldios de la Nacion | Levantamiento topográficos conceptos técnicos de ubicación Solicitud de apertura ambiental | Oficio de solicitud de apertura de Folio de Matricula Inmobiliaria para los predios Baldios de la Nación | 13 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 3 | Evaluación criterios de priorización para la adquisición predial PNNC La CGR estableció que la priorización realizada en 2021 para la adquisición de los predios al interior del PNN Los Nevados no incluyó zonas priorizadas en el Plan de Manejo 2017-2022, contrariando la sentencia STL10716-2020 que dispone que en las acciones establecidas en el Plan Conjunto debe partir del Plan de Manejo 2017-2022 elaborado por PNN para esta zona protegida. | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • El no desarrollo de los estudios técnicos, a manera de detalle, usando todos los insumos necerarios para la definición más precisa de la situación prioritaria para la adquisicion predial. • Falta de retroalimentación de estudios previos realizados al interior del parque | Actualizar el estudio de priorización de predios de acuerdo con los criterios de la Resolución 244 de 2015 por un equipo técnico de los tres niveles de gestión de PNNC | Actualización de cartografía definición de metodología para aplicar los criterios de priorización. documento final de priorización | Documento con la priorización predios PNN Los Nevados | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0 | En Ejecución.
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 4 | Predios adquiridos según criterios de priorización [PNN] La auditoría determinó que, PNN no tuvo en cuenta la ruta de adquisición del informe titulado "Informe PRIORIZACIÓN DE PREDIOS PARA SANEAMIENTO DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES de diciembre de 2021", al momento de realizar el proceso'de adquisición correspondiente. | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • Aplicación de la metodología de priorización sin tener en cuenta todos los criterios con valoración técnica — jurídica predial de manera detallada, | Realizar lista de chequeo que verifique la ruta de adquisición (priorización predios, alistamiento operativo y perfeccionamiento de compra) aclarando los roles, los pasos a seguir y presupuesto disponible | Verificacion de la informacion en cada componente. | Documento con lista de chequeo | 1 | 2023-02-02 | 2023-07-01 | 27 | 0 | En Ejecución.
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 5 | Valoración técnica de criterios de priorización [PNN]La CGR determinó que la priorización de predios del PNN La CGR determinó que la priorización de predios del PNN Los Nevados no cuenta con estudios detallados y análisis desagregados por cada predio. Los resultados remitidos corresponden a un compilado del resultado final de los predios, por lo que no se tiene claridad de la aplicación directa y ponderación de los criterios (ubicación del predio en relación con la zonificación para el manejo del área protegida, ni la representatividad ecosistémica, uso del predio, conflicto asociado a la existencia de un valor cultural o religioso para comunidades locales). | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a: • Debilidades en Control interno frente al cumplimento de los procedimientos establecidos para la priorizacion de los predio | Realizar Informe detallado de aplicación metodológica priorización de predios según criterio de la Resolución 244 de 2015 | Archivo excel de aplicación de la metodología capas cartográficas y analisis espacial | Informe priorización de predios | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 22 | 0 | En Ejecución.
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 6 | Seguimiento a inversión forzosa de no menos del 1% [ANLA, PNNC] El proceso auditor determinó que, no se han ejecutado los recursos liquidados relativos a la obligación de inversión forzosa de no menos del 1%, responsabilidad de los seis titulares de licencias ambientales que desarrollan sus actividades en las subzonas hidrográficas con influencia en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Dicha obligación es antigua y su incumplimiento ha sido reiterado por la ANLA, sin que se ejerza la facultad sancionatoria y representando ineficiencia en las funciones de seguimiento y control. La gestión de PNN para que los titulares de las licencias ambientales comprometan los recursos de la obligación del 1% ha sido ineficaz, toda vez que, no se han generado acuerdos para cofinanciar líneas de inversión del plan conjunto de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados. | Mecanismos de control ineficaces que no permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales. Acción aislada de las entidades accionadas que deriva en omisión al principio de coordinación para alcanzar fines del Estado. | Articular y facilitar la implementación de los planes de inversión de competencia de la ANLA, que permitan ejecutar la inversión del 1% de responsabilidad de los seis titulares de licencias ambientales que desarrollan sus actividades en las subzonas hidrográficas con influencia en el Parque Nacional Natural Los Nevados. | Identificación de valor de lnversión de 1% de cada proyecto/Plan de trabajo con ANLA para los seis proyectos Identificación de predios para adqusición y restauración. Informe de ejecución del plan de trabajo con medios de verificación | Plan de trabajo e Informe de ejecución del plan de trabajo | 2 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Articulación entre Oficina Asesora Jurídica de PNN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para analizar y aclarar lo referido a los actos administrativos de actualización cartográfica del PNN Los Nevados | Mesas de trabajo entre PNN y MADS para revisar la informacion generada y determinar si se requiere la generacion de instrumento normativo o pronunciamiento del MADS | Actas de mesas de trabajo, listados de asistencia, oficios y comunicaciones | 3 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Identificacion de necesidades de señalizacion en los limites del PNN Nevados. | Levantar la informacion de los puntos faltantes por señalizacion de acuerdo con conceptos de precision elaborados. | Documento con la identificación de necesidades de señaletica para limites. | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 7 | Actos administrativos de precisión de límites PNN Los Nevados [MADS, PNN] La auditoría determinó que no se han expedido actos administrativos pertinentes con el fin de precisar los límites del área protegida. Aunque PNN ha realizado estudios técnicos tendientes a delimitar con precisión los límites del área protegida, estos no se han acompañado del amparo de legalidad correspondiente al acto administrativo emitido por el MADS. También se encontró que, los límites del área protegida carecen de señalización clara y precisa que permita a los diferentes actores que transitan por la zona conocer cuáles son los límites del parque. | Para la CGR, las anteriores situaciones se generan en los procedimientos internos de PNNC61, que dejan a discrecionalidad del grupo SIR y de las Direcciones Territoriales de Áreas Protegidas la precisión de límites sin el respaldo jurídico del MADS62. Mecanismos de control interno por parte del MADS que no permiten advertir la necesidad de revestir de legalidad el trabajo técnico desarrollado por PNNC. | Implementar señaletica en los vertices priorizados | Realizar seguimiento a la implementacion del proyecto de cooperacion que financia la actividad. | Informe de entrega de la instalación de las vallas | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 8 | Definición de zona amortiguadora. [MADS, PNN] La CGR determinó que no se ha determinado la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, representando presuntos incumplimientos: 1) por parte de PNN, al numeral 11 del artículo 2 del Decreto 3572 de 2011, y 2) por parte del MADS, al numeral 2, artículo 16 del Decreto 3570 de 2011 y los literales 2 y 9 del artículo 13 del Decreto 3572 de 2011. Al no determinarse la zona de amortiguamiento del área protegida, existiría un posible incumplimiento a lo dispuesto en el ordinal (iii) de la orden primera de la sentencia STL10716-2020, en lo relativo a adelantar acciones de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación en la zona de amortiguamiento del área protegida. | Existen un conjunto de figuras orientadas al ordenamiento ambiental del territorio como: Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA), POT's municipales, zonificación y regímenes de uso complejo de páramos Los Nevados. Estos instrumentos se traslapan entre sí, ocasionando que existan dificultades para la armonización y posterior determinación de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Lo cierto es que el mandato legal de determinar un Várea de amortiguamiento se encuentra expresamente señalado en las normas aludidas y las entidades con competencia tienen la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para cumplir con esa obligación. | Elaborar una propuesta técnica, conjuntamente con las 4 Corporaciones Autónomas Regionales, para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de sus funciones, determine la zona amortiguadora o la zona con función amortiguadora según corresponda. | Realizar reuniones, analizar informaciòn tècnica | Documento con propuesta técnica | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 8 | Definición de zona amortiguadora. [MADS, PNN] La CGR determinó que no se ha determinado la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, representando presuntos incumplimientos: 1) por parte de PNN, al numeral 11 del artículo 2 del Decreto 3572 de 2011, y 2) por parte del MADS, al numeral 2, artículo 16 del Decreto 3570 de 2011 y los literales 2 y 9 del artículo 13 del Decreto 3572 de 2011. Al no determinarse la zona de amortiguamiento del área protegida, existiría un posible incumplimiento a lo dispuesto en el ordinal (iii) de la orden primera de la sentencia STL10716-2020, en lo relativo a adelantar acciones de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación en la zona de amortiguamiento del área protegida. | Existen un conjunto de figuras orientadas al ordenamiento ambiental del territorio como: Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuenca (POMCA), POT's municipales, zonificación y regímenes de uso complejo de páramos Los Nevados. Estos instrumentos se traslapan entre sí, ocasionando que existan dificultades para la armonización y posterior determinación de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados. Lo cierto es que el mandato legal de determinar un Várea de amortiguamiento se encuentra expresamente señalado en las normas aludidas y las entidades con competencia tienen la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para cumplir con esa obligación. | Remitir al MADS, la(s) propuesta(s) construidas conjuntamente con las 4 Corporaciones Autonomas Regionales del Eje cafetero, con miras a la determinación de la zona amortiguadora o con función amortiguadora. | Elaboración de comunicación adjuntando insumos tècnicos | Oficio de envio a MADS | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 9 | Sostenibilidad financiera del plan conjunto [MADS, PNN, Carder, Corpocaldas, Cortolima, CRQ] La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN Los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto, mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Realizar una mesa de trabajo para la construcción de la metodología de la posible estrategia de sosteniblidad financiera. | Convocar dependencias competentes en el tema, construir conjuntamente la metodologia | Acta mesa de trabajo Documento con la metodologia para sostenibilidad financiera | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 9 | Sostenibilidad financiera del plan conjunto [MADS, PNN, Carder, Corpocaldas, Cortolima, CRQ] La CGR determinó que el Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del PNN Los Nevados no cuenta aún con una estrategia global definida dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera para su implementación en el corto, mediano y largo plazo | Debilidades en la coordinación y en la toma de decisiones en relación con la definición de una estrategia que brinde soporte al aseguramiento permanente del financiamiento necesario para llevar a cabo las acciones dispuestas en el plan conjunto. | Presentar la metodología de la posible estrategia de sostenibilidad en el marco de los espacios de articulación de los accionados en la sentencia (Comitè pleno) | Elaborar la presentacion socializacion | Acta Comité de accionados | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Iniciar los procesos sancionatorios a los presuntos infractores que han incumplido el acto admnistrativo de imposición de medida preventiva de amonestación escrita, que configura la comisión de la presunta infracción ambiental | Recibir y procesar la informacion para la apertura de procesos | Autos de apertura de sancionatorios | 30 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Modificar el procedimiento de Sancionatorios en el punto de imposición de las medidas preventivas de amonestación escrita en PNNC | Reuniones, propuestas y aprobacion | Procedimiento sancionatorio modificado en punto de medidas preventivas de amonestación escrita | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO No. 10 | Amonestaciones escritas y citación a curso de capacitación ambiental [PNNC] La CGR determinó debilidades en el proceso de aplicación de medidas preventivas - amonestaciones escritas específicamente | Para la CGR, las anteriores situaciones se deben a la falta de procedimientos para el seguimiento a la asistencia a los cursos o el pago de los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que establece la normatividad por la no asistencia. | Consolidar base de datos con el semáforo de los presuntos infractores para el seguimiento a la asistencia a los cursos de educación ambiental | Completar la base existente, consolidarla con alertas, ajustarla con herramientas tecnologicas para mejorar el control | Base de datos consolidada | 1 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 48 | 0 | En Ejecución.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO