## racionalización trámites
Plan de Racionalización de Trámites - 2023 - preliminar
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable líder de política | Responsables operativos
Único | Todos | Trámites de la entidad | Inscrito | Formularios de solicitud requieren actualización sobre el manejo de información de la solicitud | Actualización de formularios de solicitud asociados a los trámites | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Optimización de proceso o procedimiento interno | Formularios fisicos y electrónicos actualizados | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Único | Todos | Trámites de la entidad | Inscrito | Se realiza una difusión anual a través de diferentes canales tanto internos como externos, pero requiere enfatizarse la periodicidad con la que son divulgados de tal manera que en forma mensual se promueva esta actividad | Promocionar y divulgar periódicamente-mensual a través diferentes canales tanto internos como externos los trámites que tiene la entidad, en particular aquellos que están disponibles para su realización a través de plataformas virtuales (VITAL). | Conocimiento de los beneficios que reporta adelantar estos trámites ante la entidad | Promoción y divulgación | Productos de comunicación | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Grupo de Comunicaciones - GCM , con base en los insumos que sean suministrados por Grupo de Trámites y evaluación ambiental. | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental / Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | Registro de organizaciones articuladoras de la sociedad civil | No inscrito | Es un procedimiento administrativo que se presta a la ciudadanía sin estar registrado ante la Función Pública | Adelantar el estudio de impacto para su registro oficial en SUIT y su posterior automatización | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el servicio u OPA solicitado | Normativa | Opa registrado para racionalización | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Oficina Asesora Juridica - Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones
Único | 490 | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | Es un trámite que requiere ser modificado para definir situación de manejo, seguimiento y control de infraestructuras existentes no reguladas actualmente | Adelantar la modificación del marco regulatorio del trámite | Definir situación de funcionamiento y/o cumplimiento de aspectos ambientales | Normativa | Trámite modificado y actualizado ante el DAFP | 2023-01-02 | 2023-08-31 | Oficina Asesora Juridica - Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones
Único | 457 | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Único | 457 | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Único | 490 | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Único | 490 | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Único | 491 | Permiso de toma y uso de fotografias, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Único | 491 | Permiso de toma y uso de fotografias, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Único | 916 | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Único | 916 | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 7317 | Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30152 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30152 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30153 | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo | 30153 | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30155 | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30155 | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30156 | Permiso de vertimientos | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30156 | Permiso de vertimientos | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones /Grupo de Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 30157 | Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Único | 31637 | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
Único | 31637 | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/(Grupo de Atención al ciudadano
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 40408 | Inscripción de guardarques voluntarios | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que requiere de chequeo y/o mantenimiento para una continuidad en el servicio de inscripción. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques de acuerdo a nuevas necesidades, para garantizar un funcionamiento eficiente y práctico a los usuarios. | Disponer del servicio totalmente en línea, lo cual permite acceso a cualqueir usuario, y además permite disponibilidad y seguimiento permanente de su proceso de inscripción. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 42096 | Certificación como guardaparques voluntario | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica de chequeo y/o mantenimiento para una continuidad en el servicio de inscripción. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques de acuerdo a nuevas necesidades, para garantizar un funcionamiento eficiente y práctico a los usuarios. | Disponer del servicio totalmente en línea, lo cual permite al usuario descargar la certificación de su servicio como guardaparque voluntario en PNN. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones | Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones
Modelo Único – Hijo | 48175 | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo Atención al ciudadano
Modelo Único – Hijo | 48175 | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica | Pago en línea | 2023-01-02 | 2023-07-29 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental | Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones/Grupo de Atención al ciudadano
¦