## Hoja1
Actividad a desarrollar en cada punto de vigilancia - control | Propuesta de cronograma coordinación fuerza pública diciembre 2022 - enero de 2023. Pilar: Legalidad - Acción 9
| Entidades involucradas / responsables del cumplimiento. | 01 diciembre (jueves) | 02 diciembre(viernes) | 03 diciembre (sabado) | 04 diciembre (Domingo) | 05 diciembre (Lunes) | 06 diciembre (Martes) | 07 diciembre (Miercoles) | 08 diciembre (Jueves) | 09 diciembre (Viernes) | 10 diciembre (Sabado) | 11 diciembre (Domingo) | 12 diciembre (Lunes) | 13 diciembre (Martes) | 14 diciembre (Miercoles) | 15 diciembre (Jueves) | 16 diciembre (Viernes) | 17 diciembre (Sabado) | 18 diciembre (Domingo) | 19 diciembre (Lunes) | 20 diciembre (Martes) | 21 diciembre (Miercoles) | 22 diciembre (Jueves) | 23 diciembre (Viernes) | 24 diciembre (Sabado) | 25 diciembre (Domingo) | 26 diciembre (Lunes) | 27 diciembre (Martes) | 28 diciembre (Miercoles) | 29 diciembre (Jueves) | 30 diciembre (Viernes) | 31 diciembre (Sabado) | 01 enero (Domingo) | 02 enero (Lunes) | 03 enero (Martes) | 04 enero (Miercoles) | 05 enero (Jueves) | 06 enero (Viernes) | 07 enero (Sabado) | 08 enero (Domingo) | 09 enero (Lunes) | 10 enero (Martes) | 11 enero (Miercoles) | 12 enero (Jueves) | 13 enero (Viernes) | 14 enero (Sabado) | 15 enero (Domingo) | 16 enero (Lunes) | 17 enero (Martes) | 18 enero (Miercoles) | 19 enero (Jueves) | 20 enero (Viernes) | 21 enero (Sabado) | 22 enero (Domingo) | 23 enero (Lunes) | 24 enero (Martes) | 25 enero (Miercoles) | 26 enero (Jueves) | 27 enero (Viernes) | 28 enero (Sabado) | 29 enero (Domingo) | 30 enero (Lunes) | 31 enero (Martes) | Presión | Competencia | Ruta de acceso
Sensibilización dirigida a visitantes: características del ecosistema, restricciones de ingreso al PNN Los Nevados por el sector y actividades permitidas; actividades de control (si da a lugar). |  | Entidades responsables del cumplimiento: Fuerza Pública, CAR (según jurisdicción) municipio según jurisdicción, PNN Los Nevados según disponibilidad | [61 empty] | Turismo No regulado hasta el borde de glaciar – Volcán Nevado del Ruiz (zona restringida por actividad volcánica). | Municipio Casabianca, CorTolima; Fuerza Pública. | Vía Murillo – La Esperanza – Letras / Villamaría
Sifón (Casabianca - Tolima) | Municipios de Casabianca, Villahermosa y Herveo, CorTolima y PNN Los Nevados. |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [10 empty] | X |  |  | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | Turismo No regulado hasta el cráter de la piraña - Volcán Nevado del Ruiz (zona restringida por actividad volcánica). | Municipio Villahermosa, CorTolima; Fuerza Pública. | Vía Murillo – La Esperanza – Letras / Villamaría
Ventanas (Villahermosa - Tolima) | [63 empty] | Turismo No regulado hasta el sector de El Refugio (zona restringida por actividad volcánica). | Municipio Herveo, CorTolima; Municipio Villamaría, CorpoCaldas; Fuerza Pública. | Vía Murillo – La Esperanza – Letras / Villamaría
Gualí (Límite Casabianca y Herveo - Tolima) | [63 empty] | Turismo No regulado hasta el borde de glaciar – Volcán Nevado del Ruiz (zona restringida por actividad volcánica), con enlace hacia otros sectores del PNN Los Nevados | Municipio Murillo, CorTolima; Fuerza Pública. | Senderos de acceso desde el carreteable (Murillo) hacia el cañón del rio Lagunillas (200 mt).
La Cabaña (cruce entre Termales La Cabaña y Casa Roja) (Murillo - Tolima) | Municipio Murillo, CorTolima, Durante el mes de enero 2023 el PNN Los Nevados no cuenta con personal en este punto. |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Control de turismo No Regulado hacia El Bosque– Mosul – Rio Azul; ganadería. | Municipio Murillo, CorTolima; Fuerza Pública. | Carreteable Murillo – sector Casa Roja.
Palomar - Casco Urbano Anzoátegui (Anzoátegui - Tolima) | Municipio Anzoátegui, CorTolima, PNN Los Nevados | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | Turismo No regulado hacia el Nevado de Santa Isabel, con enlace a otros sectores del PNN; ganadería. | Municipio Santa Isabel, CorTolima; Fuerza Pública | Santa Isabel – Alto Bonito (Fin del carreteable) – La Estrella – El Aguila (sendero de herradura – servidumbres).
Punto de control Santa Isabel - Tolima. | Municipio Santa Isabel, CorTolima, Durante el mes de enero 2023 el PNN Los Nevados no cuenta con personal en este punto. |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Turismo No regulado hacia Termales Cañón – Nevado del Tolima, Nevado de Santa Isabel, con enlace a otros sectores del PNN; ganadería. | Municipio Ibagué, CorTolima; Fuerza Pública | Juntas – servidumbre hasta la escuela (8 horas aproximadas)
Juntas (Ibagué - Tolima). | Municipio Ibagué, CorTolima, Durante el mes de enero 2023 el PNN Los Nevados no cuenta con personal en este punto. |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | Turismo No regulado hacia el Paramillo del Quindío, Nevado del Tolima y la vereda El Bosque, con enlace a otros sectores del PNN; ganadería. | Municipio Salento, CRQ; Fuerza Pública | Valle del Cocora Parte Alta – inicio de sendero que conduce hacia Estrella de Agua y la Argentina.
Valle del Cocora – parte Alta | Municipio Salento, CRQ, PNN Los Nevados. | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | Turismo No regulado hacia la vereda El Bosque, Laguna del Otún, Paramillo del Quindío, nevado Santa Isabel, con enlace a otros sectores del PNN; ganadería. | Municipio Pereira, CARDER; Fuerza Pública | Fin del carreteable que desde el corregimiento de La Florida conduce al Cedral
El Cedral (Pereira – Risaralda) | CARDER, municipio de Pereira, PNN Los Nevados. |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Turismo No regulado hacia Paramillo de Santa Rosa, vereda El Bosque – Cortaderal, Laguna del Otún, con enlace a otros sectores del PNN. | Municipio Santa Rosa de Cabal, CARDER; Policía Nacional. | Carreteable que desde Santa Rosa de Cabal conduce a Potosí (Cruza por Termales San Vicente)
La Linda - Corinto (Control en ruta; Santa Rosa de Cabal – Risaralda) Nota: la coordinación se debe realizar con la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal y la CARDER, por cuanto el PNN Los Nevados no cuenta con disponibilidad de personal para la atención de estos puntos. | Municipio Santa Rosa de Cabal . CARDER, Durante el mes de enero 2023 el PNN Los Nevados no cuenta con personal en este punto. |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | Turismo No regulado hacia Laguna del Otún. | Municipio Santa Rosa de Cabal, CARDER; Fuerza Pública | Carreteable que desde Santa Rosa de Cabal conduce a Potosí - frente a la entrada a la finca Hortensias.
Romerales – La Gruta (Control en ruta; Villamaría - Caldas). Nota: la coordinación se debe realizar con la Alcaldía de Villamaría y CorpoCaldas, por cuanto el PNN Los Nevados no cuenta con disponibilidad de personal para la atención de estos puntos. | Municipios de Manizales y Villamaría. CorpoCaldas. |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | Turismo no regulado sectores termal Los Pinos y Romerales | Municipios Manizales y Villamaría; CorpoCaldas; Gobernación de Caldas; Fuerza Pública | Carreteables (2) que desde Villamaría Conducen al sector del páramo y al PNN Los Nevados - vía Murillo

## Hoja2
(Domingo) | (Lunes) | (Martes) | (Miercoles) | (Jueves) | (Viernes) | (Sabado)

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri